## TỔNG QUAN
TỔNG QUAN DỰ ÁN
TỔNG ĐƠN ĐÃ ĐẶT |  |  | A: TỔNG CHI PHÍ MUA SẮM HÀNG HÓA
19 |  |  | 11351340
TIẾN ĐỘ KH-VT CHUNG |  |  | B: TỔNG CHI PHÍ CÔNG TRÌNH | QUỸ CÔNG TRÌNH
47.65% |  |  | 5443500 | 2456000
TỒN CUỐI KỲ
CHỨNG TỪ CÒN THIẾU |  |  |  | 320000
CO | CQ | KIỂM ĐỊNH
0 | 0 | 0 | TỔNG CHI PHÍ DỰ ÁN (A+B)
16794840
TỔNG CÔNG VIỆC PHÁT SINH
1

## THEO DÕI KÉ HOẠCH VẬT TƯ
QUẢN LÝ KẾ HOẠCH - VẬT TƯ
DỰ ÁN:
| TỔNG ĐƠN ĐÃ ĐẶT |  | TIẾN ĐỘ KH-VT CHUNG DỰ ÁN |  |  |  | CHỨNG TỪ CÒN THIẾU |  |  |  |  | TỔNG CÔNG VIỆC PHÁT SINH
| 19 |  | 47.65% |  |  |  | CO | CQ |  | KIỂM ĐỊNH |  | 1
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐVT | KHỐI LƯỢNG HĐ | TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT |  |  | TIẾN ĐỘ | KL ĐẶT HÀNG | TT ĐẶT HÀNG | NGÀY CÓ HÀNG (DỰ KIẾN) | VƯỚNG MẮC/ TỒN ĐỌNG |  | CHỨNG TỪ HÀNG HÓA |  |  | LUÂN CHUYỂN VẬT TƯ |  | GHI CHÚ
|  |  |  | MÃ HIỆU | NGUỒN SẢN XUẤT | TÌNH TRẠNG |  |  |  |  | NỘI DUNG | TT XỬ LÝ | CO | CQ | KIỂM ĐỊNH PCCC | ĐÃ GỬI TỚI CT | NGÀY
3 | PHẦN VTTB DO CHỦ ĐẦU TƯ CUNG CẤP (SPC MUA SẮM TẬP TRUNG), NHÀ THẦU VẬN CHUYỂN ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH LẮP ĐẶT THEO HỒ SƠ THIẾT KẾ ĐƯỢC DUYỆT. | [5 empty] | 0%
2026-07-03 | HỆ THỐNG TTLL | [5 empty] | 0%
2001-07-03 | Enthernet Switch layer 3 (dùng cho OT và IT ) | T.bộ | 4 | A cấp | A cấp |  | 80% |  | Đã có hàng
2002-07-03 | Thiết bị Modul SFP | T.bộ | 4 | A cấp | A cấp |  | 80% |  | Đã có hàng
2003-07-03 | Thiết bị lọc IP, giới hạn truy cập IP Filter (Firewall) | T.bộ | 2 | A cấp | A cấp |  | 0%
2026-08-03 | HỆ THỐNG SCADA |  |  | A cấp | A cấp |  | 80% |  | Đã có hàng
2001-08-03 | Phần mềm máy tính Gateway và HMI | bộ | 1 | A cấp | A cấp |  | 0%
2002-08-03 | Máy tính Gateway | bộ | 1 | A cấp | A cấp |  | 80% |  | Đã có hàng
2003-08-03 | Tủ thiết bị Scada | Tủ | 1 | A cấp | A cấp |  | 80% |  | Đã có hàng |  | A cấp tủ COM | Đã xử lý xong
2004-08-03 | Thiết bị đồng hồ GPS | bộ | 1 | A cấp | A cấp |  | 0%
2005-08-03 | Inverter 220VAC & 110VDC 220VAC, 2000VA (power supply) | Bộ | 1 | A cấp | A cấp |  | 80% |  | Đã có hàng
2006-08-03 | Thiết bị Erthernet switch | Bộ | 2 | A cấp | A cấp |  | 80% |  | Đã có hàng
4 | PHẦN VTTB TBA 110kV: DO NHÀ THẦU CUNG CẤP MUA MỚI VẬN CHUYỂN ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH ĐƯỢC CHỦ ĐẦU TƯ NGHIỆM THU VÀ TRIỂN KHAI THI CÔNG LẮP ĐẶT HOÀN CHỈNH THEO HỒ SƠ THIẾT KẾ ĐƯỢC DUYỆT. | [5 empty] | 0%
4.19 | HỆ THỐNG TTLL TẠI TRẠM 110KV PHƯỚC TÂN | [5 empty] | 0%
4.19.1 | Tủ TTLL: - Rack 19 inch - Cấp bảo vệ ≥ IP.20 - Cửa trước, cửa trong, cửa sau, các mặt bên, khóa … - Bảng phân phối nguồn, cầu chì và & ngăn, cáp … | Tủ | 1 | TTLL | TSM/Việt Nam |  | 80% |  | Đã có hàng
4.19.2 | Thiết bị phối dây quang ODF 1x48: - Bao gồm đầy đủ các phụ kiện, vật tư như ống gen nhiệt, dây nhảy pigtail, hộp nhựa gắn dây pigtail, kẹp...... | Bộ | 2 | DN | TSM/Việt Nam |  | 80% |  | Đã có hàng
4.19.3 | Thiết bị nối dây quang Joint box 1x48: - Bao gồm đầy đủ các phụ kiện, vật tư như hộp nhựa đặt dây cáp quang - non-metalic, ống gen, ... | Bộ | 2 | DN | TSM/Việt Nam |  | 80% |  | Đã có hàng
4.19.4 | Cáp quang Non-metalic (48 sợi SM) | m | 300 | 24FO | Postel/VN |  | 80% |  | Đã có hàng
4.19.5 | Thiết bị điện thoại Cisco IP phone - Loại: IP phone - Ethernet switch: Điện thoại kết nối Ethernet 10/100 Base-T thông qua 2 cổng RJ-45, một cho kết nối LAN và một cho kết nối thiết bị Ethernet như một máy tính. | Bộ | 1 | CP-7821-K9 | Cisco/Việt Nam/Trung Quốc |  | 0% |  |  |  | Trong tủ có rồi | Đang xử lý
4.19.6 | Dây nhảy quang loại đầu nối SC/APC-LC/UPC- 01 sợi 20m. | Sợi | 4 | DN | TSM/Việt Nam |  | 80% |  | Đã có hàng
4.19.7 | Trọn bộ phụ kiện, dây dẫn….để lắp đặt hoàn thiện | Trọn bộ | 1 |  | TSM/Việt Nam |  | 80% |  | Đã có hàng
4.20 | HỆ THỐNG TTLL TẠI TRẠM 110KV GIANG ĐIỀN | [5 empty] | 0%
4.20.1 | Thiết bị Modul SFP (phù hợp với thiết bị SW hiện hữu tại trạm) - Bước sóng công tác: 1310nm or 1550nm - Cự ly truyền dẫn (tối đa): ≥ 40km - Giao diện điện: G703/120 Ohm. - Trọn bộ phụ kiện, phần mềm, cáp kết nối, đầu nối… - Lắp đặt: lắp đặt trên khe Switch. | Bộ | 1 | 10G SFP+ SMF | WT/Handar/Trung Quốc |  | 80% |  | Đã có hàng
4.20.2 | Dây nhảy quang loại đầu nối SC/APC-LC/UPC- 01 sợi 20m. | sợi | 1 | DN | TSM/Việt Nam |  | 80% |  | Đã có hàng
4.20.3 | Trọn bộ phụ kiện, dây dẫn….để lắp đặt hoàn thiện | Trọn bộ | 1 |  | TSM/Việt Nam |  | 80% |  | Đã có hàng
4.21 | HỆ THỐNG TTLL TẠI ĐỘI VHLĐ CAO THẾ ĐỒNG NAI | [5 empty] | 0%
4.21.1 | Thiết bị Modul SFP (phù hợp với thiết bị SW hiện hữu tại trạm) - Bước sóng công tác: 1310nm or 1550nm - Cự ly truyền dẫn (tối đa): ≥ 40km - Giao diện điện: G703/120 Ohm. - Trọn bộ phụ kiện, phần mềm, cáp kết nối, đầu nối… - Lắp đặt: lắp đặt trên khe Switch. | Bộ | 1 | 10G SFP+ SMF | WT/Handar/Trung Quốc |  | 80% |  | Đã có hàng
4.21.2 | Dây nhảy quang loại đầu nối SC/APC-LC/UPC- 01 sợi 20m. | sợi | 1 | DN | TSM/Việt Nam |  | 80% |  | Đã có hàng
4.21.3 | Trọn bộ phụ kiện, dây dẫn….để lắp đặt hoàn thiện | Trọn bộ | 1 |  | TSM/Việt Nam |  | 80% |  | Đã có hàng
4.22 | HỆ THỐNG SCADA | [5 empty] | 0%
4.22.1 | Màn hình LCD 21 kết nối và sử dụng cho máy tính Gateway và màn hình cho máy tính kỹ sư (bao gồm cả dây kết nối với máy tính) | Bộ | 3 | VP227 | Asus/Trung Quốc |  | 0%
4.22.2 | Máy tính kỹ sư/HMI | Bộ | 1 | IPC-7130 | Advantech/Đài Loan |  | 50% |  | Đã đặt hàng
4.22.3 | Trọn bộ phụ kiện, dây dẫn….để lắp đặt hoàn thiện | Trọn bộ | 1 |  | TSM/Việt Nam |  | 50% |  | Đã đặt hàng
0%

## THEO DÕI MUA SẮM HÀNG HÓA
BẢNG THEO DÕI MUA SẮM HÀNG HÓA THEO HĐ
DỰ ÁN:
| TỔNG ĐÃ CHI |  | TỔNG CHI PHÍ HÀNG HÓA
| 11351340 |  | 11351340
STT | NỘI DUNG | ĐVT | KHỐI LƯỢNG |  | ĐƠN GIÁ | THUẾ |  | THÀNH TIỀN | % TẠM ỨNG | Tạm ứng | THANH TOÁN CÒN LẠI | TT ĐẶT HÀNG | TT HỢP ĐỒNG | NGÀY THANH TOÁN | HÓA ĐƠN | GHI CHÚ
|  |  | HĐ | ĐH |  | VAT | TIỀN THUẾ
3 | PHẦN VTTB DO CHỦ ĐẦU TƯ CUNG CẤP (SPC MUA SẮM TẬP TRUNG), NHÀ THẦU VẬN CHUYỂN ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH LẮP ĐẶT THEO HỒ SƠ THIẾT KẾ ĐƯỢC DUYỆT. |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-07-03 | HỆ THỐNG TTLL |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
2001-07-03 | Enthernet Switch layer 3 (dùng cho OT và IT ) | T.bộ | 4 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
2002-07-03 | Thiết bị Modul SFP | T.bộ | 4 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
2003-07-03 | Thiết bị lọc IP, giới hạn truy cập IP Filter (Firewall) | T.bộ | 2 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-03 | HỆ THỐNG SCADA |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
2001-08-03 | Phần mềm máy tính Gateway và HMI | bộ | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
2002-08-03 | Máy tính Gateway | bộ | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
2003-08-03 | Tủ thiết bị Scada | Tủ | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
2004-08-03 | Thiết bị đồng hồ GPS | bộ | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
2005-08-03 | Inverter 220VAC & 110VDC 220VAC, 2000VA (power supply) | Bộ | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
2006-08-03 | Thiết bị Erthernet switch | Bộ | 2 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
4 | PHẦN VTTB TBA 110kV: DO NHÀ THẦU CUNG CẤP MUA MỚI VẬN CHUYỂN ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH ĐƯỢC CHỦ ĐẦU TƯ NGHIỆM THU VÀ TRIỂN KHAI THI CÔNG LẮP ĐẶT HOÀN CHỈNH THEO HỒ SƠ THIẾT KẾ ĐƯỢC DUYỆT. |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.19 | HỆ THỐNG TTLL TẠI TRẠM 110KV PHƯỚC TÂN |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.19.1 | Tủ TTLL: - Rack 19 inch - Cấp bảo vệ ≥ IP.20 - Cửa trước, cửa trong, cửa sau, các mặt bên, khóa … - Bảng phân phối nguồn, cầu chì và & ngăn, cáp … | Tủ | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
| A9F74220 - Cầu dao 2P 20A | Cái |  | 5 | 350350 | 8% | 140140 | 1891890 | 20% | 2270268 | 9081072 | Đã có hàng |  | 2026-07-03 |  | Schneider
| AA9F74225- Cầu dao 2P 20A | Cái |  | 5 | 350350 | 8% | 140140 | 1891890 | [7 empty] | Schneider
| AA9F74210- Cầu dao 2P 10A | Cái |  | 20 | 350350 | 8% | 560560 | 7567560 | [7 empty] | Schneider
4.19.2 | Thiết bị phối dây quang ODF 1x48: - Bao gồm đầy đủ các phụ kiện, vật tư như ống gen nhiệt, dây nhảy pigtail, hộp nhựa gắn dây pigtail, kẹp...... | Bộ | 2 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
4.19.3 | Thiết bị nối dây quang Joint box 1x48: - Bao gồm đầy đủ các phụ kiện, vật tư như hộp nhựa đặt dây cáp quang - non-metalic, ống gen, ... | Bộ | 2 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
4.19.4 | Cáp quang Non-metalic (48 sợi SM) | m | 300 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
4.19.5 | Thiết bị điện thoại Cisco IP phone - Loại: IP phone - Ethernet switch: Điện thoại kết nối Ethernet 10/100 Base-T thông qua 2 cổng RJ-45, một cho kết nối LAN và một cho kết nối thiết bị Ethernet như một máy tính. | Bộ | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.19.6 | Dây nhảy quang loại đầu nối SC/APC-LC/UPC- 01 sợi 20m. | Sợi | 4 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
4.19.7 | Trọn bộ phụ kiện, dây dẫn….để lắp đặt hoàn thiện | Trọn bộ | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
4.20 | HỆ THỐNG TTLL TẠI TRẠM 110KV GIANG ĐIỀN |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.20.1 | Thiết bị Modul SFP (phù hợp với thiết bị SW hiện hữu tại trạm) - Bước sóng công tác: 1310nm or 1550nm - Cự ly truyền dẫn (tối đa): ≥ 40km - Giao diện điện: G703/120 Ohm. - Trọn bộ phụ kiện, phần mềm, cáp kết nối, đầu nối… - Lắp đặt: lắp đặt trên khe Switch. | Bộ | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
4.20.2 | Dây nhảy quang loại đầu nối SC/APC-LC/UPC- 01 sợi 20m. | sợi | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
4.20.3 | Trọn bộ phụ kiện, dây dẫn….để lắp đặt hoàn thiện | Trọn bộ | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
4.21 | HỆ THỐNG TTLL TẠI ĐỘI VHLĐ CAO THẾ ĐỒNG NAI |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.21.1 | Thiết bị Modul SFP (phù hợp với thiết bị SW hiện hữu tại trạm) - Bước sóng công tác: 1310nm or 1550nm - Cự ly truyền dẫn (tối đa): ≥ 40km - Giao diện điện: G703/120 Ohm. - Trọn bộ phụ kiện, phần mềm, cáp kết nối, đầu nối… - Lắp đặt: lắp đặt trên khe Switch. | Bộ | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
4.21.2 | Dây nhảy quang loại đầu nối SC/APC-LC/UPC- 01 sợi 20m. | sợi | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
4.21.3 | Trọn bộ phụ kiện, dây dẫn….để lắp đặt hoàn thiện | Trọn bộ | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
4.22 | HỆ THỐNG SCADA |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.22.1 | Màn hình LCD 21 kết nối và sử dụng cho máy tính Gateway và màn hình cho máy tính kỹ sư (bao gồm cả dây kết nối với máy tính) | Bộ | 3 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.22.2 | Máy tính kỹ sư/HMI | Bộ | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã đặt hàng
4.22.3 | Trọn bộ phụ kiện, dây dẫn….để lắp đặt hoàn thiện | Trọn bộ | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã đặt hàng

## THEO DÕI CHI PHÍ CT
BẢNG THEO DÕI CHI PHÍ CÔNG TRÌNH
| QŨY CÔNG TRÌNH |  | TỔNG CHI |  | TỒN CUỐI KỲ |  |  | CT THANH TOÁN CÔNG NHẬT
| 2456000 |  | 5443500 |  | 320000 |  |  | 0
|  |  | QUỸ CÔNG TRÌNH |  |  |  |  | 2456000
STT | NGÀY | NỘI DUNG | DIỄN GIẢI | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THUẾ | THÀNH TIỀN | THU | TỒN QUỸ | GHI CHÚ | HÓA ĐƠN
THÁNG 7 | [7 empty] | 0
| 2026-07-09 | Vật tư/ thiết bị | Ruột gà Phi25 đen | Cuộn | 1 | 140000 |  | 140000 |  | -140000 | Dân chi | https://drive.google.com/file/d/1tiG4279Tx3tOrJG1KT9_VAJWuFwawaED/view?usp=sharing
| 2026-07-09 | Vật tư/ thiết bị | Dây mồi đồ đen 20m | Sợi | 1 | 250000 |  | 250000 |  | -390000 | Dân chi
| 2026-07-09 | Vật tư/ thiết bị | BK điện TND | Cuộn | 5 | 9000 |  | 45000 |  | -435000 | Dân chi
| 2026-07-09 | Tạm ứng | Tạm ứng 5tr trừ chi phí Đắk R' Lấp |  |  |  |  | 0 | 2456000 | 2021000
| 2026-07-09 | Vật tư/ thiết bị | Dây rút | Bịch | 3 | 20000 |  | 60000 |  | 1961000 | Dân chi | https://drive.google.com/file/d/1kNxMWVZWeh4xXLXdAtuvxPoe4p-ccIMv/view?usp=sharing
| 2026-07-09 | Tiền xe | Tiền lấy xe gửi từ Đắk Nông - SG | Xe | 1 | 300000 |  | 300000 |  | 1661000 | Dân chi
| 2026-07-08 | Vật tư/ thiết bị | Ống gân xoắn OSPEN 25/32 | Mét | 500 | 6125 | 245000 | 3307500 |  |  | CT chi
| 2026-07-11 | Vật tư/ thiết bị | Cùm 42 + vít + Tắc kê |  | 1 | 47000 |  | 47000 |  | 1614000 | Dân chi | https://drive.google.com/file/d/1Vhb0dydZ0TJPXOiv-cTYEJKHd7IByPYb/view?usp=sharing
| 2026-07-11 | Vật tư/ thiết bị | Pin máy in | Cái | 1 | 30000 |  | 30000 |  | 1584000 | Dân chi
| 2026-07-13 | Vật tư/ thiết bị | Dây rút | Bịch | 3 | 18000 |  | 54000 |  | 1530000 | Dân chi | https://drive.google.com/file/d/1Ovd83XLpn6X3lu-DC0aa9PmkXqm35EMg/view?usp=sharing
| 2026-07-09 | Tiền ăn | Tiền ăn (70k;130k) |  |  |  |  | 200000 |  | 1330000 | Dân chi
| 2026-07-09 | Tiền xăng | Tiền xăng |  |  |  |  | 80000 |  | 1250000 | Dân chi
| 2026-07-09 | Mời thợ/vận hành ăn uống | Tiền nước cho ban A |  |  |  |  | 200000 |  | 1050000 | Dân chi
| 2026-07-10 | Tiền ăn | Tiền ăn (120k;70k) |  |  |  |  | 190000 |  | 860000 | Dân chi
| 2026-07-11 | Tiền ăn | Tiền ăn (70k;60k) |  |  |  |  | 130000 |  | 730000 | Dân chi
| 2026-07-13 | Tiền ăn | Tiền ăn (80k;100k;80k) |  |  |  |  | 260000 |  | 470000 | Dân chi
| 2026-07-14 | Tiền ăn | Tiền ăn (70k;80k) |  |  |  |  | 150000 |  | 320000 | Dân chi
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000
[8 empty] | 0 |  | 320000

## Trang tính6
THÔNG TIN THANH TOÁN LƯƠNG CÔNG NHẬT
STT | NGÀY | NỘI DUNG | DIỄN GIẢI | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | STK | THÔNG TIN | CCCD MT | CCCD MS | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ
1
2
3
4
5
6