## TỔNG QUAN
TỔNG QUAN DỰ ÁN
TỔNG ĐƠN ĐÃ ĐẶT |  |  | A: TỔNG CHI PHÍ MUA SẮM HÀNG HÓA
60 |  |  | 0
TIẾN ĐỘ KH-VT CHUNG |  |  | B: TỔNG CHI PHÍ CÔNG TRÌNH | QUỸ CÔNG TRÌNH
40.49% |  |  | 27199000 | 14544000
TỒN CUỐI KỲ
CHỨNG TỪ CÒN THIẾU |  |  |  | 0
CO | CQ | KIỂM ĐỊNH
0 | 0 | 0 | TỔNG CHI PHÍ DỰ ÁN (A+B)
27199000
TỔNG CÔNG VIỆC PHÁT SINH
1

## THEO DÕI KẾ HOẠCH VẬT TƯ
QUẢN LÝ KẾ HOẠCH - VẬT TƯ
DỰ ÁN:
| TỔNG ĐƠN ĐÃ ĐẶT |  | TIẾN ĐỘ KH-VT CHUNG DỰ ÁN |  |  |  | CHỨNG TỪ CÒN THIẾU |  |  |  |  | TỔNG CÔNG VIỆC PHÁT SINH
| 60 |  | 40.49% |  |  |  | CO | CQ |  | KIỂM ĐỊNH |  | 1
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐVT | KHỐI LƯỢNG HĐ | TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT |  |  | TIẾN ĐỘ | KL ĐẶT HÀNG | TT ĐẶT HÀNG | NGÀY CÓ HÀNG (DỰ KIẾN) | VƯỚNG MẮC/ TỒN ĐỌNG |  | CHỨNG TỪ HÀNG HÓA |  |  | LUÂN CHUYỂN VẬT TƯ |  | GHI CHÚ
|  |  |  | CHÀO HÀNG | ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT | TÌNH TRẠNG |  |  |  |  | NỘI DUNG | TT XỬ LÝ | CO | CQ | KIỂM ĐỊNH PCCC | ĐÃ GỬI TỚI CT | NGÀY
I | THIẾT BỊ CHO CHỮA CHÁY DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRƯỜNG | [5 empty] | 0%
1 | Máy bơm diesel , Q=54m3/h; H=30mH2O | cái | 1 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
2 | Máy bơm điện , Q=54m3/h; H=30mH2O (đơn giá bao gồm công lắp đặt) | cái | 1 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
3 | Tủ điều khiển hệ thống bơm điện | tủ | 1 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
4 | Tủ điều khiển hệ thống bơm diesel | tủ | 1 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
II | HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY (các vật tư phòng cháy chữa cháy và phụ kiện được tráng kẽm 2 mặt và được sơn dầu màu đỏ) DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRÌNH (Nhà thầu tự kiểm tra tính toán, dự trù thực tế để cung cấp đầy đủ VTTB đảm bảo hoàn thiện công trình) | [5 empty] | 0%
1 | Thùng đựng dụng cụ PCCC kích thước 900x400x900 | Thùng | 6 |  |  |  | 0%
2 | Bình CO2 loại 05 kg loại xách tay | Bình | 4 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
3 | Bình CO2 loại 24 kg loại xe đẩy | Bình | 7 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
4 | Bình Asul T35 có xe đẩy | Bình | 4 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
5 | Tiêu lệnh và nội quy phòng cháy chữa cháy | Bảng | 1 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
6 | Sơ đồ hệ thống cứu hoả và PCCC | Bảng | 1 |  |  |  | 0%
7 | Bảng đèn chỉ dẫn thoát nạn (EXIT) | Bộ | 1 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
8 | Dây tín hiệu 2x1,5mm² (chống nhiễu, chống cháy) | m | 120 |  |  |  | 90% |  | Đã có hàng |  |  |  | Có | Có
9 | Ống nhựa luồn dây D32 | m | 100 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
10 | Nút bấm báo động hỏa hoạn, đồng bộ với hệ thống nút bấm báo động | Bộ | 1 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
11 | Còi báo động | Bộ | 1 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
12 | Đèn chớp hỏa hoạn | Bộ | 1 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
13 | Đầu dò hỗn hợp (khói và nhiệt) lắp trong nhà | Bộ | 3 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
14 | Đầu dò nhiệt ngoài trời (loại chống nổ), kèm phụ kiện lắp đặt | Bộ | 4 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
15 | Cáp đồng bọc PVC 2x1,5mm2 | m | 150 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
16 | Ổng thép D21 luồn dây | m | 150 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
17 | Co nối ống thép D21 | Cái | 20 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
18 | Măng xông nối ống D21 | Cái | 20 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
19 | Thép góc L70x70x5 - 14m | kg | 75.2 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
20 | Thép góc L50x50x5 - 10m | kg | 37.7 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
21 | Thép U120x52x4,8 dài 4m | kg | 41.9 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
22 | Bulong giãn chân M12x150 | Bộ | 16 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
23 | Di dời tủ báo cháy tự động trung tâm, dạng địa chỉ | Hệ thống | 1 |  |  |  | 0%
24 | Hộp nối cáp | hộp | 1 |  |  |  | 0%
25 | Cáp đồng bọc PVC, có vỏ bọc đồng chống nhiễu 0,6/1kV - Cu/Fr-PVC/S/Fr-PVC – 2Cx2,5mm² (nhân công) | m | 300 |  |  |  | 0%
26 | Cáp đồng bọc PVC, có vỏ bọc đồng chống nhiễu 0,6/1kV - Cu/Fr-PVC/S/Fr-PVC – 2Cx1,5mm² (nhân công) | m | 350 |  |  |  | 0%
27 | Ống thép lò xo tráng kẽm luồn dây báo cháy D21 | m | 150 |  |  |  | 0%
III | HỆ THỐNG CHỐNG CHÁY LAN TRUYỀN | [5 empty] | 0%
1 | Foam chống cháy 750 ml | Bình | 20 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
2 | Ống nhựa HPDE (uPVC)- 90mm2 | m | 150 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
3 | Co lơi cho ống HPDE D90 mm2 | cái | 20 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
4 | Keo dán ống nhựa (đã tính tiền trong VLP lắp ống) | chai | 10 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
5 | Dây cảm biến nhiệt dộ | m | 200 |  |  |  | 0% |  |  |  | Đề xuất gạt KL này ra | Chưa xử lý
6 | Đào đất | lô | 25 |  |  |  | 0%
7 | Beton lót móng rộng <=250cm đá 4x6, B7.5 | m3 | 0.8 |  |  |  | 0%
8 | Bê tông móng , đá 1x2, B15 | m3 | 1.8 |  |  |  | 0%
9 | Bu long neo M12x400 | kg | 20 |  |  |  | 0%
10 | Giá ĐỠ thép mạ kẽm PL60x4 | kg | 20.3 |  |  |  | 0%
11 | Lắp đặt bulon neo+giá ĐỠ | kg | 20.3 |  |  |  | 0%
12 | Láng vữa mặt cổ móng M100 | m2 | 3 |  |  |  | 0%
13 | Đắp đất công trình | lô | 25 |  |  |  | 0%
IV | MÓNG M2(3 CK) | [5 empty] | 0%
1 | Đào đất | lô | 3 |  |  |  | 0%
2 | Bê tông lót móng đá 4x6, B7.5 | m3 | 0.2 |  |  |  | 0%
3 | Bê tông móng , đá 1x2, B15 | m3 | 0.4 |  |  |  | 0%
4 | SXLD cốt thép móng đường kính <=10mm | kg | 15.3 |  |  |  | 0%
5 | SXLD cốt thép móng đường kính <=18mm | kg | 12.8 |  |  |  | 0%
6 | Láng vữa mặt cổ móng,M100 | m2 | 0.3 |  |  |  | 0%
7 | Ống thép D=100mm | m | 1.2 |  |  |  | 0%
8 | Lắp đặt bích thép đường kính 100mm | cặp bích | 2 |  |  |  | 0%
9 | CCLĐ Bulon M16x40 | kg | 9.6 |  |  |  | 0%
10 | Đắp đất công trình | lô | 3 |  |  |  | 0%
V | MÓNG M3(2CK) | [5 empty] | 0%
1 | Đào đất | lô | 2 |  |  |  | 0%
2 | Beton lót móng rộng <=250cm đá 4x6, B7.5 | m3 | 0.1 |  |  |  | 0%
3 | Bê tông móng , đá 1x2, B15 | m3 | 0.1 |  |  |  | 0%
4 | Láng vữa mặt cổ móng M100 dày 2,5cm | m2 | 0.4 |  |  |  | 0%
5 | CCLĐ Bulong lắp tủ M12x50 | kg | 1.6 |  |  |  | 0%
6 | Đắp đất công trình | lô | 2 |  |  |  | 0%
VI | PHÁ DỠ VÀ TÁI LẬP NỀN ĐƯỜNG ĐỂ CHÔN ỐNG PCCC | [5 empty] | 0%
1 | Phá dỡ đường bê tông đường trong trạm | lô | 1 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
2 | Phá lớp đá nền đường | lô | 1 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
3 | Làm móng đường cấp phối đá dăm 0-4 | m3 | 0.3 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
4 | Rải bao xi măng | m2 | 1.3 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
5 | Bê tông đường đá 1x2, B25 | m3 | 0.3 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
VII | HỆ THỐNG PCCC BẰNG NƯỚC | [5 empty] | 0%
1 | CCLĐ đồng hồ đo áp lực | cái | 1 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
2 | CCLĐ Van cổng D100 | cái | 5 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
3 | CCLĐ Van cổng D80 | cái | 1 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
4 | CCLĐ Van một chiều D100 | cái | 2 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
5 | CCLĐ van an toàn đk 80 | cái | 1 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
6 | CCLĐ lọc chữ Y | cái | 1 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
7 | Ống cao su mềm 100mm | cái | 4 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
8 | CCLĐ ống thép , đk 100 | m | 15 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
9 | CCLĐ ống thép , đk 80 | m | 11 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
10 | CCLĐ Co thép 90, đk 100 mm | cái | 5 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
11 | CCLĐ Co thép 90, đk 80 mm | cái | 6 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
12 | T thép đều của ống D100mm | cái | 3 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
13 | T thép đều của ống D80mm | cái | 2 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
14 | Lắp đặt giảm đồng trục 100mmx80mm | cái | 1 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
15 | Lắp mặt bích thép, đk 100 | cặp bích | 6 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
16 | Lắp mặt bích thép, đk 80 | cặp bích | 2 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
17 | Thép gia công mạ kẽm giá đỡ hệ thống bơm | lô | 1 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
18 | Joint cao su | lô | 1 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
19 | Bu lông neo cho hệ thống bơm | lô | 1 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
20 | Bu lông cho van lọc Y | lô | 1 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
21 | Bu lông giãn nở | lô | 1 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
22 | Sơn ống, giá đỡ hệ thống bơm | lô | 1 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
23 | Ống PVC luồn dây D50 | 100m | 0.3 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
24 | Dây cáp tín hiệu đồng bọc PVC 4x10mm2 | m | 50 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
25 | Lắp cáp đồng bọc (3x25+1x16)mm2 | m | 60 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
VIII | HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG VÀ HỌNG CHỮA CHÁY | [5 empty] | 0%
1 | Ống thép đen D100 | 100m | 1.2 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
2 | LĐ Co thép 90, đk 100 mm | cái | 8 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
3 | T thép đều của ống D100mm | cái | 1 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
4 | Mặt bích DN=100mm | cặp bích | 5 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
5 | Van cổng D100 | cái | 1 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
6 | Tủ trụ cứu hoả ngoài trời (gồm cuôn vòi 65mm-20m kèm tủ đựng, lăng phun A) | bộ | 2 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
7 | Trụ cứu hỏa ngoài trời | bộ | 3 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
8 | Sơn hoàn thiện hệ thống ống và khớp nối | lô | 1 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
9 | Joint cao su | lô | 1 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
10 | Dây đồng trần C120mm2 | m | 10 |  |  |  | 90% |  | Đã có hàng |  |  |  | Có | Có
11 | Đầu cốt đồng loại ép (cỡ dây 120mm2) | 10cái | 0.3 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
12 | Mối hàn hóa nhiệt kiểu T (Dây đồng 120mm2 /dây đồng 120mm2) | cái | 3 |  |  |  | 0%
13 | Lắp đặt toàn bộ thiết bị và thử nghiệm hệ thống PCCC | t.bộ | 1 |  |  |  | 0%
IX | MÁI CHE THIẾT BỊ PCCC | [5 empty] | 0%
1 | Bê tông lót đá 4x6, M100 | m3 | 0.7 |  |  |  | 0% |  | Bên thi công
2 | Bê tông đá 1x2, B15 | m3 | 1.1 |  |  |  | 0% |  | Bên thi công
3 | SXLD xà gồ thép | kg | 29.8 |  |  |  | 0% |  | Bên thi công
4 | CCLĐ ống thép gia cường D38x1.4mm | m | 1.1 |  |  |  | 0% |  | Bên thi công
5 | Sơn sắt thép | m2 | 2.9 |  |  |  | 0% |  | Bên thi công
6 | SXLD mái tôn màu 4,5 dem | m2 | 6.5 |  |  |  | 0% |  | Bên thi công
7 | CCLĐ Bu long giãn chân M12x150 | bộ | 8 |  |  |  | 0% |  | Bên thi công
X | HỆ THỐNG SCADA DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRÌNH | [5 empty] | 0%
1 | Thiết bị Ethernet Switch | bộ | 1 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
2 | Relay trung gian 110DVC | T/bộ | 24 |  |  |  | 0% |  | Chưa đặt hàng
3 | Hàng kẹp điều khiển | cái | 100 |  |  |  | 50% |  | Đã đặt hàng
4 | Hàng kẹp tín hiệu | cái | 150 |  |  |  | 0%
5 | Cáp tín hiệu có bọc giáp chống nhiễu | m | 100 |  |  |  | 0%
6 | Cáp quang multi-mode (dây nhảy quang 20m) | sợi | 20 |  |  |  | 80% |  | Đã có hàng
7 | Cáp điện đơn mềm 1x2,5mm2 | m | 100 |  |  |  | 0%
8 | Cáp nguồn 2 x 2,5mm² | m | 60 |  |  |  | 0%
9 | Vật liệu phụ (cổ cáp, gen, coss, băng keo điện, dây gút, ốc vít, nhãn cáp…) | T.bộ | 1 |  |  |  | 0%
XI | HỆ THỐNG APPMETER DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRÌNH | [5 empty] | 0%
1 | Máy tính công nghiệp (bao gồm cả màn hình) | bộ | 1 |  |  |  | 0%
2 | Cáp mạng SFTPCAT6 | m | 300 |  |  |  | 0%
3 | Connector RS232 | Bộ | 11 |  |  |  | 0%
4 | Vật liệu phụ (cổ cáp, gen, coss, băng keo điện, dây rút, ốc vít, nhãn cáp …) | T.bộ | 1 |  |  |  | 0%
XII | HỆ THỐNG CAMERA DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRÌNH | [5 empty] | 0%
1 | Trung tâm kiểm soát ra vào | Bộ | 1 |  |  |  | 0%
2 | Camera quan sát, loại cố định, tự động điều chỉnh tiêu cự, có khả năng quan sát góc rộng, lắp đặt trong nhà, chịu được điều kiện khí hậu nhiệt đới, hoạt động được cả ngày lẫn đêm, kèm theo: ống kính zoom, hộp bảo vệ, chân đế, các vật liệu khác,… | Cái | 2 |  |  |  | 0%
3 | Dây tín hiệu | m | 90 |  |  |  | 0%
4 | Dây cấp nguồn | m | 100 |  |  |  | 0%
5 | Ống PVC D19 luồn dây (trong nhà) | m | 100 |  |  |  | 0%
6 | Ống ruột gà thép D19 luồn dây (ngoài trời) | m | 50 |  |  |  | 0%
7 | Trọn bộ ốc vít, co, ống nối, băng keo để lắp đặt | Trọn bộ | 1 |  |  |  | 0%

## THEO DÕI MUA SẮM HÀNG HÓA
BẢNG THEO DÕI MUA SẮM HÀNG HÓA THEO HĐ
DỰ ÁN:
TỔNG CHI
0
STT | NỘI DUNG | ĐVT | KHỐI LƯỢNG |  | ĐƠN GIÁ | THUẾ |  | THÀNH TIỀN | % TẠM ỨNG | THANH TOÁN | TT ĐẶT HÀNG | TT HỢP ĐỒNG | NGÀY THANH TOÁN | HÓA ĐƠN | GHI CHÚ
|  |  | HĐ | ĐH |  | VAT | TIỀN THUẾ
I | THIẾT BỊ CHO CHỮA CHÁY DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRƯỜNG | 0 | 0 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Máy bơm diesel , Q=54m3/h; H=30mH2O | cái | 1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
2 | Máy bơm điện , Q=54m3/h; H=30mH2O (đơn giá bao gồm công lắp đặt) | cái | 1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
3 | Tủ điều khiển hệ thống bơm điện | tủ | 1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
4 | Tủ điều khiển hệ thống bơm diesel | tủ | 1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
II | HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY (các vật tư phòng cháy chữa cháy và phụ kiện được tráng kẽm 2 mặt và được sơn dầu màu đỏ) DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRÌNH (Nhà thầu tự kiểm tra tính toán, dự trù thực tế để cung cấp đầy đủ VTTB đảm bảo hoàn thiện công trình) | 0 | 0 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Thùng đựng dụng cụ PCCC kích thước 900x400x900 | Thùng | 6 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Bình CO2 loại 05 kg loại xách tay | Bình | 4 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
3 | Bình CO2 loại 24 kg loại xe đẩy | Bình | 7 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
4 | Bình Asul T35 có xe đẩy | Bình | 4 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
5 | Tiêu lệnh và nội quy phòng cháy chữa cháy | Bảng | 1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
6 | Sơ đồ hệ thống cứu hoả và PCCC | Bảng | 1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
7 | Bảng đèn chỉ dẫn thoát nạn (EXIT) | Bộ | 1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
8 | Dây tín hiệu 2x1,5mm² (chống nhiễu, chống cháy) | m | 120 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
9 | Ống nhựa luồn dây D32 | m | 100 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
10 | Nút bấm báo động hỏa hoạn, đồng bộ với hệ thống nút bấm báo động | Bộ | 1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
11 | Còi báo động | Bộ | 1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
12 | Đèn chớp hỏa hoạn | Bộ | 1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
13 | Đầu dò hỗn hợp (khói và nhiệt) lắp trong nhà | Bộ | 3 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
14 | Đầu dò nhiệt ngoài trời (loại chống nổ), kèm phụ kiện lắp đặt | Bộ | 4 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
15 | Cáp đồng bọc PVC 2x1,5mm2 | m | 150 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
16 | Ổng thép D21 luồn dây | m | 150 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
17 | Co nối ống thép D21 | Cái | 20 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
18 | Măng xông nối ống D21 | Cái | 20 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
19 | Thép góc L70x70x5 - 14m | kg | 75.2 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
20 | Thép góc L50x50x5 - 10m | kg | 37.7 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
21 | Thép U120x52x4,8 dài 4m | kg | 41.9 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
22 | Bulong giãn chân M12x150 | Bộ | 16 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
23 | Di dời tủ báo cháy tự động trung tâm, dạng địa chỉ | Hệ thống | 1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
24 | Hộp nối cáp | hộp | 1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
25 | Cáp đồng bọc PVC, có vỏ bọc đồng chống nhiễu 0,6/1kV - Cu/Fr-PVC/S/Fr-PVC – 2Cx2,5mm² (nhân công) | m | 300 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
26 | Cáp đồng bọc PVC, có vỏ bọc đồng chống nhiễu 0,6/1kV - Cu/Fr-PVC/S/Fr-PVC – 2Cx1,5mm² (nhân công) | m | 350 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
27 | Ống thép lò xo tráng kẽm luồn dây báo cháy D21 | m | 150 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
III | HỆ THỐNG CHỐNG CHÁY LAN TRUYỀN | 0 | 0 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Foam chống cháy 750 ml | Bình | 20 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
2 | Ống nhựa HPDE (uPVC)- 90mm2 | m | 150 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
3 | Co lơi cho ống HPDE D90 mm2 | cái | 20 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
4 | Keo dán ống nhựa (đã tính tiền trong VLP lắp ống) | chai | 10 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
5 | Dây cảm biến nhiệt dộ | m | 200 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
6 | Đào đất | lô | 25 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
7 | Beton lót móng rộng <=250cm đá 4x6, B7.5 | m3 | 0.8 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
8 | Bê tông móng , đá 1x2, B15 | m3 | 1.8 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
9 | Bu long neo M12x400 | kg | 20 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
10 | Giá ĐỠ thép mạ kẽm PL60x4 | kg | 20.3 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
11 | Lắp đặt bulon neo+giá ĐỠ | kg | 20.3 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
12 | Láng vữa mặt cổ móng M100 | m2 | 3 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
13 | Đắp đất công trình | lô | 25 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
IV | MÓNG M2(3 CK) | 0 | 0 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Đào đất | lô | 3 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Bê tông lót móng đá 4x6, B7.5 | m3 | 0.2 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Bê tông móng , đá 1x2, B15 | m3 | 0.4 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
4 | SXLD cốt thép móng đường kính <=10mm | kg | 15.3 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
5 | SXLD cốt thép móng đường kính <=18mm | kg | 12.8 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
6 | Láng vữa mặt cổ móng,M100 | m2 | 0.3 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
7 | Ống thép D=100mm | m | 1.2 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
8 | Lắp đặt bích thép đường kính 100mm | cặp bích | 2 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
9 | CCLĐ Bulon M16x40 | kg | 9.6 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
10 | Đắp đất công trình | lô | 3 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
V | MÓNG M3(2CK) | 0 | 0 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Đào đất | lô | 2 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Beton lót móng rộng <=250cm đá 4x6, B7.5 | m3 | 0.1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Bê tông móng , đá 1x2, B15 | m3 | 0.1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Láng vữa mặt cổ móng M100 dày 2,5cm | m2 | 0.4 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
5 | CCLĐ Bulong lắp tủ M12x50 | kg | 1.6 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
6 | Đắp đất công trình | lô | 2 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
VI | PHÁ DỠ VÀ TÁI LẬP NỀN ĐƯỜNG ĐỂ CHÔN ỐNG PCCC | 0 | 0 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Phá dỡ đường bê tông đường trong trạm | lô | 1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
2 | Phá lớp đá nền đường | lô | 1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
3 | Làm móng đường cấp phối đá dăm 0-4 | m3 | 0.3 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
4 | Rải bao xi măng | m2 | 1.3 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
5 | Bê tông đường đá 1x2, B25 | m3 | 0.3 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
VII | HỆ THỐNG PCCC BẰNG NƯỚC | 0 | 0 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
1 | CCLĐ đồng hồ đo áp lực | cái | 1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
2 | CCLĐ Van cổng D100 | cái | 5 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
3 | CCLĐ Van cổng D80 | cái | 1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
4 | CCLĐ Van một chiều D100 | cái | 2 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
5 | CCLĐ van an toàn đk 80 | cái | 1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
6 | CCLĐ lọc chữ Y | cái | 1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
7 | Ống cao su mềm 100mm | cái | 4 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
8 | CCLĐ ống thép , đk 100 | m | 15 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
9 | CCLĐ ống thép , đk 80 | m | 11 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
10 | CCLĐ Co thép 90, đk 100 mm | cái | 5 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
11 | CCLĐ Co thép 90, đk 80 mm | cái | 6 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
12 | T thép đều của ống D100mm | cái | 3 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
13 | T thép đều của ống D80mm | cái | 2 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
14 | Lắp đặt giảm đồng trục 100mmx80mm | cái | 1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
15 | Lắp mặt bích thép, đk 100 | cặp bích | 6 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
16 | Lắp mặt bích thép, đk 80 | cặp bích | 2 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
17 | Thép gia công mạ kẽm giá đỡ hệ thống bơm | lô | 1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
18 | Joint cao su | lô | 1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
19 | Bu lông neo cho hệ thống bơm | lô | 1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
20 | Bu lông cho van lọc Y | lô | 1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
21 | Bu lông giãn nở | lô | 1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
22 | Sơn ống, giá đỡ hệ thống bơm | lô | 1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
23 | Ống PVC luồn dây D50 | 100m | 0.3 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
24 | Dây cáp tín hiệu đồng bọc PVC 4x10mm2 | m | 50 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
25 | Lắp cáp đồng bọc (3x25+1x16)mm2 | m | 60 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
VIII | HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG VÀ HỌNG CHỮA CHÁY | 0 | 0 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Ống thép đen D100 | 100m | 1.2 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
2 | LĐ Co thép 90, đk 100 mm | cái | 8 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
3 | T thép đều của ống D100mm | cái | 1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
4 | Mặt bích DN=100mm | cặp bích | 5 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
5 | Van cổng D100 | cái | 1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
6 | Tủ trụ cứu hoả ngoài trời (gồm cuôn vòi 65mm-20m kèm tủ đựng, lăng phun A) | bộ | 2 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
7 | Trụ cứu hỏa ngoài trời | bộ | 3 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
8 | Sơn hoàn thiện hệ thống ống và khớp nối | lô | 1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
9 | Joint cao su | lô | 1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
10 | Dây đồng trần C120mm2 | m | 10 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
11 | Đầu cốt đồng loại ép (cỡ dây 120mm2) | 10cái | 0.3 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
12 | Mối hàn hóa nhiệt kiểu T (Dây đồng 120mm2 /dây đồng 120mm2) | cái | 3 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
13 | Lắp đặt toàn bộ thiết bị và thử nghiệm hệ thống PCCC | t.bộ | 1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
IX | MÁI CHE THIẾT BỊ PCCC | 0 | 0 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Bê tông lót đá 4x6, M100 | m3 | 0.7 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Bên thi công
2 | Bê tông đá 1x2, B15 | m3 | 1.1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Bên thi công
3 | SXLD xà gồ thép | kg | 29.8 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Bên thi công
4 | CCLĐ ống thép gia cường D38x1.4mm | m | 1.1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Bên thi công
5 | Sơn sắt thép | m2 | 2.9 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Bên thi công
6 | SXLD mái tôn màu 4,5 dem | m2 | 6.5 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Bên thi công
7 | CCLĐ Bu long giãn chân M12x150 | bộ | 8 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Bên thi công
X | HỆ THỐNG SCADA DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRÌNH | 0 | 0 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Thiết bị Ethernet Switch | bộ | 1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
2 | Relay trung gian 110DVC | T/bộ | 24 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Chưa đặt hàng
3 | Hàng kẹp điều khiển | cái | 100 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã đặt hàng
4 | Hàng kẹp tín hiệu | cái | 150 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Cáp tín hiệu có bọc giáp chống nhiễu | m | 100 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
6 | Cáp quang multi-mode (dây nhảy quang 20m) | sợi | 20 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | Đã có hàng
7 | Cáp điện đơn mềm 1x2,5mm2 | m | 100 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
8 | Cáp nguồn 2 x 2,5mm² | m | 60 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
9 | Vật liệu phụ (cổ cáp, gen, coss, băng keo điện, dây gút, ốc vít, nhãn cáp…) | T.bộ | 1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
XI | HỆ THỐNG APPMETER DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRÌNH | 0 | 0 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Máy tính công nghiệp (bao gồm cả màn hình) | bộ | 1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Cáp mạng SFTPCAT6 | m | 300 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Connector RS232 | Bộ | 11 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Vật liệu phụ (cổ cáp, gen, coss, băng keo điện, dây rút, ốc vít, nhãn cáp …) | T.bộ | 1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
XII | HỆ THỐNG CAMERA DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRÌNH | 0 | 0 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Trung tâm kiểm soát ra vào | Bộ | 1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Camera quan sát, loại cố định, tự động điều chỉnh tiêu cự, có khả năng quan sát góc rộng, lắp đặt trong nhà, chịu được điều kiện khí hậu nhiệt đới, hoạt động được cả ngày lẫn đêm, kèm theo: ống kính zoom, hộp bảo vệ, chân đế, các vật liệu khác,… | Cái | 2 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Dây tín hiệu | m | 90 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Dây cấp nguồn | m | 100 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Ống PVC D19 luồn dây (trong nhà) | m | 100 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
6 | Ống ruột gà thép D19 luồn dây (ngoài trời) | m | 50 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
7 | Trọn bộ ốc vít, co, ống nối, băng keo để lắp đặt | Trọn bộ | 1 | 0 |  | 8% | 0 | 0 |  |  | 0

## THEO DÕI CHI PHÍ CT
BẢNG THEO DÕI CHI PHÍ CÔNG TRÌNH
| QŨY CÔNG TRÌNH |  | TỔNG CHI |  | TỒN CUỐI KỲ |  | CT THANH TOÁN CÔNG NHẬT
| 14544000 |  | 27199000 |  | 0 |  | 12500000
|  |  | QUỸ CÔNG TRÌNH |  |  |  | 14544000
STT | NGÀY | NỘI DUNG | DIỄN GIẢI | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | THU | TỒN QUỸ | GHI CHÚ | HÓA ĐƠN
THÁNG 6
1 | 2026-05-24 | Tạm ứng |  |  |  |  | 0 | 5000000 | 5000000
2 |  | TT tiền công | Thợ sơn ống (1 buổi) | Người | 2 | 200000 | 400000 |  | 4600000 | Dân chi
3 |  | Vật tư/ thiết bị | Kiềm bấm cos chỉa, cos kim Đấu PCCC | Cái |  |  | 470000 |  | 4130000 | Dân chi
4 | 2026-06-05 | Vật tư/ thiết bị | Ren gắn vào bơm test | Cái | 2 | 20000 | 40000 |  | 4090000 | Dân chi
5 | 2026-06-06 | Vật tư/ thiết bị | Hộp box 12x12 vít tacke nhựa | Hộp | 10 | 14500 | 145000 |  | 3945000 | Dân chi
6 | 2026-06-07 | Vật tư/ thiết bị | Vít và tacke Bắn tôn che lỗ ống nước | Cái |  |  | 45000 |  | 3900000 | Dân chi
7 | 2026-06-08 | Tiền xe | Tiền xe | Người |  |  | 210000 |  | 3690000 | Dân chi
8 | 2026-06-10 | Vật tư/ thiết bị | Hộp box ngoài trời tacke ổ khóa | Hộp | 1 | 400000 | 400000 |  | 3290000 | Dân chi
9 | 2026-06-11 | Vật tư/ thiết bị | Keo non đầu cos in catalo tủ, ổ khóa, quạt máy hàn |  |  |  | 381000 |  | 2909000 | Dân chi
10 | 2026-06-12 | Vật tư/ thiết bị | Khớp nối ren ống nước | Cái | 1 | 40000 | 40000 |  | 2869000 | Dân chi
11 | 2026-06-12 | Tiền nhà nghỉ/ phòng | Tiền nhà nghỉ |  |  |  | 300000 |  | 2569000 | Dân chi
12 | 2026-06-12 | Vật tư/ thiết bị | Vít |  |  |  | 40000 |  | 2529000 | Dân chi
13 | 2026-06-13 | Vật tư/ thiết bị | Phụ kiện ống nước |  |  |  | 50000 |  | 2479000 | Dân chi
14 | 2026-06-13 | Vật tư/ thiết bị | Khớp nối ren |  |  |  | 40000 |  | 2439000 | Dân chi
15 | 2026-06-13 | Vật tư/ thiết bị | Dây rút |  |  |  | 45000 |  | 2394000 | Dân chi
16 | 2026-06-13 | Tiền nhà nghỉ/ phòng | Tiền nhà nghỉ |  |  |  | 150000 |  | 2244000 | Dân chi
17 | 2026-06-14 | Tiền xăng | Tiền xăng |  |  |  | 50000 |  | 2194000 | Dân chi
18 | 2026-06-14 | Vật tư/ thiết bị | Vít Bắn ống trụ báo nhiệt |  |  |  | 84000 |  | 2110000 | Dân chi
19 | 2026-06-15 | Tiền xăng | Xăng pha sơn | Lít | 2 | 60000 | 120000 |  | 1990000 | Dân chi
20 | 2026-06-15 | Vật tư/ thiết bị | Van 34 đồng |  |  |  | 100000 |  | 1890000 | Dân chi
21 | 2026-06-15 | Vật tư/ thiết bị | Tacke đạn 8 ti ốc |  |  |  | 40000 |  | 1850000 | Dân chi
22 | 2026-06-16 | Vật tư/ thiết bị | Cùm chữ C |  |  |  | 163000 |  | 1687000 | Dân chi
23 | 2026-06-16 | Vật tư/ thiết bị | Tiền xăng |  |  |  | 80000 |  | 1607000 | Dân chi
24 | 2026-06-18 | Vật tư/ thiết bị | Tacke ti 8 |  |  |  | 50000 |  | 1557000 | Dân chi
25 | 2026-06-18 | Tiền nhà nghỉ/ phòng | Tiền phòng |  |  |  | 1800000 |  | -243000 | Dân chi
26 | 2026-06-20 | Vật tư/ thiết bị | Băng keo |  |  |  | 70000 |  | -313000 | Dân chi
27 | 2026-06-21 | Vật tư/ thiết bị | Bình khò, xích, ổ khóa |  |  |  | 225000 |  | -538000 | Dân chi
28 | 2026-06-21 | Vật tư/ thiết bị | Băng keo màu, pin máy in |  |  |  | 70000 |  | -608000 | Dân chi
29 | 2026-06-22 | Tiền xăng | Tiền xăng |  |  |  | 50000 |  | -658000 | Dân chi
30 | 19/ | Tạm ứng |  |  |  |  | 0 | 2000000 | 1342000
31 | 2026-06-06 | Tiền ăn | Tiền ăn | Người |  |  | 50000 |  | 1292000 | Dân chi
32 | 2026-06-07 | Tiền ăn | Tiền ăn | Người |  |  | 70000 |  | 1222000 | Dân chi
33 | 2026-06-09 | Tiền ăn | Tiền ăn | Người |  |  | 80000 |  | 1142000 | Dân chi
34 | 2026-06-10 | Tiền ăn | Tiền ăn | Người |  |  | 60000 |  | 1082000 | Dân chi
35 | 2026-06-11 | Tiền ăn | Tân + Dân | Người | 2 | 40000 | 80000 |  | 1002000 | Dân chi
36 | 2026-06-12 | Tiền ăn | Tân + Dân | Người | 2 | 80000 | 160000 |  | 842000 | Dân chi
37 | 2026-06-13 | Tiền ăn | Tân + Dân | Người | 2 | 55000 | 110000 |  | 732000 | Dân chi
38 | 2026-06-14 | Tiền ăn | Tân + Dân | Người | 2 | 45000 | 90000 |  | 642000 | Dân chi
39 | 2026-06-15 | Tiền ăn | Tân + Dân | Người | 2 | 45000 | 90000 |  | 552000 | Dân chi
40 | 2026-06-16 | Tiền ăn | Tân + Dân | Người | 2 | 85000 | 170000 |  | 382000 | Dân chi
41 | 2026-06-17 | Tiền ăn | Tân + Dân | Người | 2 | 120000 | 240000 |  | 142000 | Dân chi
42 | 2026-06-18 | Tiền ăn | Tân + Dân | Người | 2 | 85000 | 170000 |  | -28000 | Dân chi
43 | 2026-06-19 | Tiền ăn | Tân + Dân | Người | 2 | 55000 | 110000 |  | -138000 | Dân chi
44 | 2026-06-19 | Mời thợ/vận hành ăn uống | Dẫn vận hành ăn uống |  |  |  | 875000 |  | -1013000 | Dân chi
45 | 2026-06-20 | Tiền ăn | Tân + Dân | Người | 2 | 100000 | 200000 |  | -1213000 | Dân chi
46 | 2026-06-21 | Tiền ăn | Tân + Dân | Người | 2 | 90000 | 180000 |  | -1393000 | Dân chi
47 | 2026-06-22 | Tiền ăn | Tân + Dân | Người | 2 | 55000 | 110000 |  | -1503000 | Dân chi
48 | 2026-06-23 | Tiền ăn | Tân + Dân | Người | 2 | 45000 | 90000 |  | -1593000 | Dân chi
49 | 2026-06-29 | Tiền ăn | Tân + Dân | Người | 2 | 35000 | 70000 |  | -1663000 | Dân chi
50 | 2026-06-30 | Tiền ăn | Tân + Dân | Người | 2 | 120500 | 241000 |  | -1904000 | Dân chi
51 | 2026-06-30 | Tiền xăng |  |  |  |  | 70000 |  | -1974000 | Dân chi
THÁNG 7 | [8 empty] | -1974000 | Dân chi
52 | 2026-07-02 | Tạm ứng | CT tạm ứng - Dân |  |  |  | 0 | 5000000 | 3026000 |  | https://drive.google.com/file/d/1RGKx35AXwSXZAum-ILeEOsNzYmeFIkbf/view?usp=sharing
53 | 2026-07-01 | Vật tư/ thiết bị | Mũi khoét sắt 34, 1 cái cuốc, dây mồi 10m, 1 bó dây rút, 3 cuộn băng keo đen |  |  |  | 425000 |  | 2601000 | Dân chi
54 | 2026-07-01 | Tiền ăn | Tân + Dân | Người | 2 | 123000 | 246000 |  | 2355000 | Dân chi
55 | 2026-07-02 | Tiền ăn | Tân + Dân | Người | 2 | 73000 | 146000 |  | 2209000 | Dân chi
56 | 2026-07-02 | Mời thợ/vận hành ăn uống | Dẫn thợ ăn uống |  |  |  | 465000 |  | 1744000 | Dân chi
57 | 2026-07-03 | Tiền ăn | Tân + Dân + Bình | Người | 3 | 48333.3333 | 145000 |  | 1599000 | Dân chi
58 | 2026-07-03 | Vật tư/ thiết bị | Băng keo | Cái | 4 | 10000 | 40000 |  | 1559000 | Dân chi | https://drive.google.com/file/d/1fpmTzSSQlLOi-QpRVYKUnyrm6xfM8oSz/view?usp=sharing
59 |  | Vật tư/ thiết bị | Gen | Cái | 1 | 8000 | 8000 |  | 1551000 | Dân chi
60 |  | Vật tư/ thiết bị | Domino10 | Cái | 1 | 75000 | 75000 |  | 1476000 | Dân chi
61 |  | Vật tư/ thiết bị | Đinh | Kg | 1 | 30000 | 30000 |  | 1446000 | Dân chi | https://drive.google.com/file/d/1SxD99BLBV81rkwbTe9VdbhyeeS0a7aKZ/view?usp=sharing
62 | 2026-07-01 | TT tiền công | Đổ móng trụ đường ống cứu hỏa, móng hộp và vòi cứu hỏa | Người | 2 | 700000 | 1400000 |  |  | CT thanh toán | https://drive.google.com/file/d/1bfADs4llolZWhMDXx1RlqASusDSZnHKr/view?usp=sharing
63 | 2026-07-02 | TT tiền công | Đổ móng trụ đường ống cứu hỏa, móng hộp và vòi cứu hỏa | Người | 3 | 700000 | 2100000 |  |  | CT thanh toán
64 | 2026-07-03 | TT tiền công | Đổ móng trụ đường ống cứu hỏa, móng hộp và vòi cứu hỏa | Người | 3 | 700000 | 2100000 |  |  | CT thanh toán
| 2026-07-04 | Tiền ăn | Tân + Dân | Người | 2 | 77500 | 155000 |  | 1446000 | Dân chi
| 2026-07-05 | Tiền ăn | Tân + Dân | Người | 2 | 80000 | 160000 |  | 1286000 | Dân chi
| 2026-07-06 | Tiền ăn | Tân + Dân | Người | 2 | 92500 | 185000 |  | 1101000 | Dân chi
| 2026-07-06 | Vật tư/ thiết bị | Bù loong | Cái | 1 | 40000 | 40000 |  | 1061000 | Dân chi | https://drive.google.com/file/d/1SxkrOJlaA88_nGHDBwYu6htnPqTgPb2k/view?usp=sharing
| 2026-07-06 | Vật tư/ thiết bị | Dây rút đen | Bịch | 3 | 20000 | 60000 |  | 1001000 | Dân chi | https://drive.google.com/file/d/1EcVmLdBHY3kgC-wO2A7FgjqNKyOTcTqN/view?usp=sharing
| 2026-07-06 | Vật tư/ thiết bị | Kẹp 27 | Cái | 50 | 2000 | 100000 |  | 901000 | Dân chi | https://drive.google.com/file/d/1LrtnuG8-OttLAe6G5OWK9DbpTDthP1R9/view?usp=sharing
| 2026-07-06 | Vật tư/ thiết bị | Take + Vít | Bộ | 100 | 700 | 70000 |  | 831000 | Dân chi
| 2026-07-06 | Vật tư/ thiết bị | La4 | Cái | 1 | 55000 | 55000 |  | 776000 | Dân chi | https://drive.google.com/file/d/1wC3GA8OXKFiu4pxWD987K5IsS2y-zjkI/view?usp=sharing
| 2026-07-06 | Vật tư/ thiết bị | Mua Tắc kê |  |  |  | 90000 |  | 686000 | Dân chi | https://drive.google.com/file/d/1ylpFk0TPaGXZXAoedBF3nV8yHLS7UBBJ/view?usp=sharing
| 2026-07-06 | Vật tư/ thiết bị | Dầu chạy máy nổ |  |  |  | 150000 |  | 536000 | Dân chi
| 2026-07-06 | Tiền nhà nghỉ/ phòng | Thanh toán tiền nhà nghỉ |  |  |  | 2880000 |  | -2344000 | Dân chi | https://drive.google.com/file/d/1E5wCGeYyfWWMiPu3dF9Wi6Q-zQZFAoLO/view?usp=sharing
| 2026-07-06 | Mời thợ/vận hành ăn uống | Tiền cf cho bảo vệ |  |  |  | 200000 |  | -2544000 | Dân chi
| 2026-07-04 | TT tiền công | Đổ móng trụ đường ống cứu hỏa, móng hộp và vòi cứu hỏa | Người | 3 | 700000 | 2100000 |  |  | CT thanh toán | https://drive.google.com/file/d/1ud59Cvn7PAQrn0IB4kRj4ekODd4WjfXh/view?usp=sharing
| 2026-07-05 | TT tiền công | Đổ móng trụ đường ống cứu hỏa, móng hộp và vòi cứu hỏa | Người | 3 | 700000 | 2100000 |  |  | CT thanh toán
| 2026-07-06 | TT tiền công | Đổ móng trụ đường ống cứu hỏa, móng hộp và vòi cứu hỏa | Người | 3 | 700000 | 2100000 |  |  | CT thanh toán
| 2026-07-09 | Tạm ứng | Thanh toán tồn cuối kỳ |  |  |  | 0 | 2544000 | 0
|  |  | Chuyển quỹ qua dự án Phước Tân |  |  |  | 0 |  | 0
| 2026-07-07 | Vật tư/ thiết bị | Bộ chuyển đổi DN77/66 | Cái | 2 | 300000 | 600000 |  |  | CT thanh toán
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0

## TT Công Nhật
THÔNG TIN THANH TOÁN LƯƠNG CÔNG NHẬT
STT | NGÀY | NỘI DUNG | DIỄN GIẢI | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | STK | THÔNG TIN | CCCD MT | CCCD MS | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ
1 | 2026-07-01 | TT tiền công | Đổ móng trụ đường ống cứu hỏa, móng hộp và vòi cứu hỏa | Người | 2 | 700000 | 1400000 | 0372012492 | Sacombank- Đoàn Thanh Liêm | https://drive.google.com/file/d/1ikHElAVLVpMZExelz_zAng1zYB6s7Stc/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1losb45Iwjb15jV55t0pWyaJlZrlidOn0/view?usp=sharing | Đã thanh toán
2 | 2026-07-02 | TT tiền công | Đổ móng trụ đường ống cứu hỏa, móng hộp và vòi cứu hỏa | Người | 3 | 700000 | 2100000
3 | 2026-07-03 | TT tiền công | Đổ móng trụ đường ống cứu hỏa, móng hộp và vòi cứu hỏa | Người | 3 | 700000 | 2100000
4 | 2026-07-04 | TT tiền công | Đổ móng trụ đường ống cứu hỏa, móng hộp và vòi cứu hỏa | Người | 3 | 700000 | 2100000 | 0372012492 | Sacombank- Đoàn Thanh Liêm | https://drive.google.com/file/d/1ikHElAVLVpMZExelz_zAng1zYB6s7Stc/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1losb45Iwjb15jV55t0pWyaJlZrlidOn0/view?usp=sharing | Đã thanh toán | Đoàn Thanh Liêm
5 | 2026-07-05 | TT tiền công | Đổ móng trụ đường ống cứu hỏa, móng hộp và vòi cứu hỏa | Người | 3 | 700000 | 2100000 |  |  | https://drive.google.com/file/d/15jDtkdotcEuJxtGXJ11AECxGvN4Mm6Ei/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1CI4Svve0Cd3jgcfii55SpK1hDA9umwvg/view?usp=sharing | Đã thanh toán | Đoàn Chánh Phong
6 | 2026-07-06 | TT tiền công | Đổ móng trụ đường ống cứu hỏa, móng hộp và vòi cứu hỏa | Người | 3 | 700000 | 2100000 |  |  | https://drive.google.com/file/d/1DduWsKrcXmZHtShkQNQzamTPPz_Z5Q8D/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1DAcA71tUf-kEAS05JHg7D4VAxrpCgtbS/view?usp=sharing | Đã thanh toán | Nguyễn Văn Toàn
[6 empty] | Tổng | 6300000

## Theo dõi chứng từ
DANH MỤC THEO DÕI CHỨNG TỪ
Công trình: Xây dựng và lắp đặt VTTB (bao gồm PCCC)
TT | Danh mục hàng hóa | ĐV | SL | Model/xuất xứ | Chứng từ | Ghi chú
I | Thiết bị chính
1 | Máy bơm diesel KPR50-250/22 | Cái | 1 | Model: KPR50-250/22 | CO số: E267049658120001 cấp ngày 22/02/2025
|  |  |  | Hãng sản xuất: Windy | CQ số ngày 22/01/2026
|  |  |  | Năm sản xuất: 2026 | Kiểm định PCCC số 164/KĐ-PCCC ngày 16/03/2026
Giấy chứng nhận xuất xưởng ngày 14/05/2026
Chứng nhận chất lượng
2 | Máy bơm điện KP(R)50-250/22 | Cái | 1 | Model: KP(R)50-250/22 | CO số: E262556634120011 cấp ngày 10/01/2026
|  |  |  | Hãng sản xuất: Windy | CQ số: cấp ngày 10/01/2026
|  |  |  | Năm sản xuất: 2026 | Kiểm định PCCC số 326/KĐ-PCCC
Giấy chứng nhận xuất xưởng ngày 14/05/2026
Chứng nhận chất lượng
3 | Đầu dò hỗn hợp (khói và nhiệt) lắp trong nhà ACC_V | Bộ | 3 | Model: ACC_V | CO số: 13809 cấp ngày 15/07/2022
|  |  |  | Hãng sản xuất: Hochiki | CQ số: cấp ngày 24/06/2022
|  |  |  | Xuất xứ: Anh | Kiểm định PCCC số 4344/KĐ-PCCC-P7 ngày 13/10/2022
4 | Bình CO2 loại 24 kg loại xe đẩy | Bình | 7 | Model: MT24 | Giấy chứng nhận xuất xưởng số: 01.2026/CNXX-VIC cấp ngày 02/03/2026
|  |  |  | Hãng sản xuất: Victory | Kiểm định phương tiện PCCC số 264/KĐ-PCCC ngày 13/04/2026
5 | Bình CO2 loại 05 kg loại xách tay | Bình | 4 | Model: 83Mec/CO2/MT5 | Giấy cam kết chất lượng xuất xưởng số: 05/CKVL cấp ngày 28/04/2026
|  |  |  | Hãng sản xuất: 83MEC | Kiểm định phương tiện PCCC số 05/KĐ-PCCC ngày 26/04/2026
Xuất xứ: Việt Nam
6 | Bình Asul T35 có xe đẩy | Bình | 4 | Model: 83Mec/ACB/35KG | Giấy cam kết chất lượng xuất xưởng số: 05/CKVL cấp ngày 28/04/2026
|  |  |  | Hãng sản xuất: 83MEC | Kiểm định phương tiện PCCC số 05/KĐ-PCCC ngày 26/04/2026
Xuất xứ: Việt Nam
7 | Còi báo động FBB-150I | Bộ | 1 | Model: FBB-150I | CO số 10737 cấp ngày 11/03/2026
|  |  |  | Hãng sản xuất: Hochiki | CQ số ngày 24/02/2026
|  |  |  | Xuất xứ: Nhật | Kiểm định PCCC số 338/KĐ-PCCC ngày 07/05/2026
8 | Nút báo cháy địa chỉ DCP-AMS | Cái | 1 | Model: DCP-AMS | CO số 10737 cấp ngày 11/03/2026
|  |  |  | Hãng sản xuất: Hochiki | CQ số ngày 24/02/2026
|  |  |  | Xuất xứ: USA | Kiểm định PCCC số 338/KĐ-PCCC ngày 07/05/2026
9 | Đèn chớp hỏa hoạn HES3-24WR | Cái | 1 | Model: HES3-24WR | CO số 10737 cấp ngày 11/03/2026
|  |  |  | Hãng sản xuất: Hochiki | CQ số ngày 24/02/2026
|  |  |  | Xuất xứ: USA | Kiểm định PCCC số 338/KĐ-PCCC ngày 07/05/2026
10 | Đầu dò nhiệt ngoài trời (loại chống nổ) FFH-E90 | Bộ | 4 | Model: FFH-E90 | CO số 10082 cấp ngày 07/01/2026
|  |  |  | Hãng sản xuất: Hochiki | CQ số ngày 17/12/2025
|  |  |  | Xuất xứ: Nhật bản | Kiểm định PCCC số 224/KĐ-PCCC ngày 31/03/2026
11 | Co hàn 90 độ SCH40 DN100 | Cái |  | Model: ELBOW 90 DG SCH40 DN100 | CO số E26MA7BB6CA20128 cấp ngày 27/03/2026
|  |  |  | Xuất xứ: China | Packing list số SS-NT18 ngày 27/03/2026
12 | Co hàn 45 độ SCH40 DN100 | Cái |  | Model: ELBOW 45 DG SCH40 DN100 | CO số E26MA7BB6CA20128 cấp ngày 27/03/2026
|  |  |  | Xuất xứ: China | Packing list số SS-NT18 ngày 27/03/2026
13 | Đồng hồ đo áp lực | Cái | 1 | Model: YN63 | CO số E24MACOFOY230001 cấp ngày 03/03/2024
|  |  |  | Xuất xứ: China | Packing list số ngày 07/04/2024
14 | Công tắc áp suất | Cái |  | Model: PRESSURE SWITCH HS210 | CO số E2631729289X0005 cấp ngày 12/01/2026
|  |  |  | Xuất xứ: China | Packing list số ngày 04/02/2026
15 | Siphong thép | Cái |  | Model: SIPHONG STEEL DN15 | CO số E2631729289X0005 cấp ngày 12/01/2026
|  |  |  | Xuất xứ: China | Packing list số ngày 04/02/2026
16 | Bầu giảm hàn | Cái |  | Model: REDUCE SCH40 DN 100/80 | CO số 02251410680000983 cấp ngày 06/03/2025
|  |  |  | Xuất xứ: China | Packing list số ngày 06/03/2025
17 | Bầu giảm hàn | Cái |  | Model: REDUCE SCH40 DN 100/65 | CO số 02251410680000983 cấp ngày 06/03/2025
|  |  |  | Xuất xứ: China | Packing list số ngày 06/03/2025
18 | Tê hàn DN100 | Cái |  | Model: TEE SCH40 DN100 | CO số 02251410680000983 cấp ngày 06/03/2025
|  |  |  | Xuất xứ: China | Packing list số ngày 06/03/2025
19 | Tê hàn DN80 | Cái |  | Model: TEE SCH40 DN80 | CO số 02251410680000983 cấp ngày 06/03/2025
|  |  |  | Xuất xứ: China | Packing list số ngày 06/03/2025
20 | Mặt bích BS4504 PN16 DN100 | Cái |  | Model: BS4504 PN16 DN100 | CO số 02261410650000544 cấp ngày 15/01/2026
|  |  |  | Xuất xứ: China | Packing list số ngày 15/01/2026
21 | Mặt bích mù BS4504 PN16 DN100 | Cái |  | Model: BS4504 PN16 DN100 | CO số 02261410650000544 cấp ngày 15/01/2026
|  |  |  | Xuất xứ: China | Packing list số ngày 15/01/2026
22 | Van an toàn | Cái |  | Model: SAFETY VALVE DN80 | CO số 225141068001206 cấp ngày 22/3/2025
|  |  |  | Xuất xứ: China | CQ số DNC250322
23 | Van 1 chiều lá lật | Cái |  | Model: CHECK VALVE DN100 | CO số 225141068001206 cấp ngày 22/3/2025
|  |  |  | Xuất xứ: China | CQ số DNC250322
24 | Y lọc | Cái |  | Model: Y-STRAINER VALVE DN100 | CO số 225141068001206 cấp ngày 22/3/2025
|  |  |  | Xuất xứ: China | CQ số DNC250322
25 | Khớp nối mềm | Cái |  | Model: RUBBER JOINT FLANGE DN100 | CO số 225141068001206 cấp ngày 22/3/2025
|  |  |  | Xuất xứ: China | CQ số DNC250322
26 | Rọ quang xanh | Cái |  | Model: FOOT VALVE DN100 | CO số 225141068001206 cấp ngày 22/3/2025
|  |  |  | Xuất xứ: China | CQ số DNC250322
27 | Camera quan sát Hikvision | Cái | 2 | Model: DS-2CD2143G2-LIS2UHUN | CO số 26C3301M3571/00761 cấp ngày 14/4/2026
|  |  |  | Xuất xứ: China | CQ số cấp ngày 27/03/2026
28 | Đầu đọc thẻ DS-K1103MK | Cái | 1 | Model: DS-K1103MK | CO số 25C3301M3571/01935 cấp ngày 10/09/2025
|  |  |  | Xuất xứ: China | CQ số cấp ngày 27/08/2025
29 | Tủ trung tâm kiểm soát vào ra Hikvision | Cái | 1 | Model: DS-K2604T | CO số 25C3301M3571/01935 cấp ngày 10/09/2025
|  |  |  | Xuất xứ: China | CQ số cấp ngày 27/08/2025
30 | Khóa từ DS-K4H250S | Cái | 1 | Model: DS-K4H250S | CO số 26C3301M3571/00686 cấp ngày 7/4/2026
|  |  |  | Xuất xứ: China | CQ số cấp ngày 19/3/2026
31 | Nút bấm thoát hiểm khẩn cấp DS-K7PEB | Cái | 1 | Model: DS-K7PEB | CO số 26C3301M3571/00686 cấp ngày 7/4/2026
|  |  |  | Xuất xứ: China | CQ số cấp ngày 19/3/2026
32 | Giá đỡ DS-K4H250-LZ Dùng cho khóa từ | Cái | 1 | Model: DS-K4H250-LZ | CO số 26C3301M3571/00686 cấp ngày 7/4/2026
|  |  |  | Xuất xứ: China | CQ số cấp ngày 19/3/2026
33 | Đầu đọc thẻ Mifare Hikvision DS-K1107AM | Cái | 1 | Model: DS-K1107AM | CO số 24C3301M3571/00912 cấp ngày 4/06/2026
|  |  |  | Xuất xứ: China | CQ số cấp ngày 28/5/2026
34 | Cáp điện C 120 | Mét | 10 | Model: C 120 | CQ số 08062-06.2026/CN-QLCL cấp ngày 08/06/2026
Hãng sản xuất: Cadivi
Xuất xứ: Việt Nam
35 | Cáp điện DVV/Sc/FR 2x1,5 - 0,6/1kV | Mét |  | Model:DVV/Sc/FR 2x1,5 - 0,6/1kV | CQ số 23103-06.2026/CN-QLCL cấp ngày 23/06/2026
Hãng sản xuất: Cadivi
Xuất xứ: Việt Nam
36 | Lăng phun Tomoken DN65 | Cái | 2 | Model: DN65 | Kiểm định phương tiện PCCC số 3975/KĐ-PCCC ngày 03/09/2025
Hãng sản xuất: Tomoken - Nhật
Xuất xứ: Việt Nam
37 | Vòi chữa cháy Tomoken D65x20Mx1.6Mpa | Cuộn | 2 | Model: D65x20Mx1.6Mpa | Kiểm định phương tiện PCCC số 2064/KĐ-PCCC ngày 14/05/2025
Hãng sản xuất: Tomoken - Nhật
Xuất xứ: Việt Nam
38 | Ống thép đen hàn |  |  | Model: S275JR | Chứng nhận chất lượng sản phẩm số 004145
Xuất xứ: Việt Nam
39 | Ống thép mạ kẽm nhúng nóng, ống thép tôn mạ kẽm |  |  | Model: SPA-H | Chứng nhận chất lượng sản phẩm số 004144
Xuất xứ: Việt Nam