## TỔNG QUAN
TỔNG QUAN DỰ ÁN
TỔNG ĐƠN ĐÃ ĐẶT |  |  | A: TỔNG CHI PHÍ MUA SẮM HÀNG HÓA
9 |  |  | 0
TIẾN ĐỘ KH-VT CHUNG |  |  | B: TỔNG CHI PHÍ CÔNG TRÌNH | QUỸ CÔNG TRÌNH
23.82% |  |  | 17357000 | 10000000
TỒN CUỐI KỲ
CHỨNG TỪ CÒN THIẾU |  |  |  | -1507000
CO | CQ | KIỂM ĐỊNH
0 | 5 | 0 | TỔNG CHI PHÍ DỰ ÁN (A+B)
17357000
TỔNG CÔNG VIỆC PHÁT SINH
1

## THEO DÕI KÉ HOẠCH VẬT TƯ
QUẢN LÝ KẾ HOẠCH - VẬT TƯ
DỰ ÁN:
| TỔNG ĐƠN ĐÃ ĐẶT |  | TIẾN ĐỘ KH-VT CHUNG DỰ ÁN |  |  |  | CHỨNG TỪ CÒN THIẾU |  |  |  |  | TỔNG CÔNG VIỆC PHÁT SINH
| 9 |  | 23.82% |  |  |  | CO | CQ |  | KIỂM ĐỊNH |  | 1
[7 empty] | 0 | 5 |  | 0
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐVT | KHỐI LƯỢNG HĐ | TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT |  |  | TIẾN ĐỘ | KL ĐẶT HÀNG | TT ĐẶT HÀNG | NGÀY CÓ HÀNG (DỰ KIẾN) | VƯỚNG MẮC/ TỒN ĐỌNG |  | CHỨNG TỪ HÀNG HÓA |  |  | LUÂN CHUYỂN VẬT TƯ |  | GHI CHÚ
|  |  |  | MÃ HIỆU | NGUỒN SẢN XUẤT | TÌNH TRẠNG |  |  |  |  | NỘI DUNG | TT XỬ LÝ | CO | CQ | KIỂM ĐỊNH PCCC | ĐÃ GỬI TỚI CT | NGÀY
MỤC A | [6 empty] | 0%
BI | HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY : (Tất cả ống cấp nước phòng cháy chữa cháy và phụ kiện được mạ kẽm 2 mặt và được sơn dầu màu đỏ, sơn 1 nước lót và 2 nước phủ) | [5 empty] | 0%
BJ | 1. Mặt bằng bố trí chung : | [5 empty] | 0%
1 | Cung cấp và lắp đặt trụ nước chữa cháy (bao gồm hộp và vòi chữa cháy) | cái | 4 | Tủ VN, dây và vòi Tomoken/BQP | tomoken | Đạt | 90% | 8 | Đã có hàng |  |  |  | Chứng nhận xuất xưởng | chưa có | Có
3 | Cung cấp và lắp đặt van chặn DN150mm | cái | 3 | Shinyi | Shinyi | Đạt | 90% | 3 | Đã có hàng |  |  |  | Chứng nhận xuất xưởng | Có
4 | Cung cấp và lắp đặt van chặn DN100mm | cái | 2 | Shinyi | Shinyi | Đạt | 90% | 1 | Đã có hàng |  |  |  | Chứng nhận xuất xưởng | Có
8 | Cung cấp và lắp đặt đặt co giảm STK D150/100 | cái | 1 |  | Dy bend vina |  | 0%
10 | Cung cấp và lắp đặt bích thép DN 150 | bích | 6 |  | Dy bend vina | Đạt | 90% | 6 | Đã có hàng |  |  |  | Có | chưa có
11 | Cung cấp và lắp đặt bích thép DN100 | bích | 4 |  | Dy bend vina |  | 0%
12 | Cung cấp và lắp đặt Amiăng cho tấm dày 3mm | m2 | 10 |  |  |  | 0%
13 | Cung cấp boulon mạ kẽm thành phẩm { Đơn giá bulong mạ kẽm được tính toán trên khối lượng thép tinh đã gia công hoàn chỉnh (chưa mạ kẽm ), nhà thầu phải tính toán, chào giá trên khối lượng thép tinh phải bao gồm công tác mạ kẽm } | Tấn | 0.04 |  |  |  | 0%
14 | Lắp đặt boulon mạ kẽm thành phẩm | tấn | 0.04 |  |  |  | 0%
15 | Cung cấp và lắp đặt dây dẫn, tín hiệu 2 ruột 2x1,5mm2 có giáp bảo vệ chống cháy chống nhiễu | m | 100 | cadivi | ok |  | 0%
16 | Cung cấp và lắp đặt ống STK DN 27mm | 100m | 0.5 | Minh Phát | Việt đức |  | 0%
17 | Cung cấp và lắp đặt măng song STK DN27 | cái | 12 | Minh Phát | Dy bend vina |  | 0%
18 | Cung cấp và lắp đặt hộp đựng Module | hộp | 1 | VN |  |  | 0%
19 | Cung cấp và lắp đặt hộp phân dây ngoài trời | hộp | 2 | VN |  |  | 0%
20 | Cung cấp và lắp đặt dây tiếp địa, đồng mềm 50mm2 | m | 60 |  |  |  | 0%
21 | Cung cấp và lắp đặt đầu cosse dây tiếp địa 50mm2 | Cái | 30 |  |  |  | 0%
22 | Cung cấp và lắp đặt Mối hàn hóa nhiệt (Cadweld) | Mối | 15 |  |  |  | 0%
23 | Cung cấp và lắp đặt thùng cát 0,5m3 ( gồm có bi cát + cát + xẻng ) | Thùng | 2 |  |  |  | 0%
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt sơn màu đỏ hệ thống | [5 empty] | 0%
BK | 2. Hệ thống báo cháy và phun sương :(1 dàn phun sương) | [5 empty] | 0%
BL | 2a. Thiết bị chữa cháy : | [5 empty] | 0%
| Cung cấp và lắp đặt van chặn DN 80 |  | 1 | Shinyi | ko có | Đạt | 90% | 1 | Đã có hàng |  |  |  | Chứng nhận xuất xưởng | Có
3 | Cung cấp và lắp đặt van chặn DN 50 | cái | 1 | Shinyi | miha | Đạt | 90% | 1 | Đã có hàng |  |  |  | Chứng nhận xuất xưởng | Có
| Cung cấp và lắp đặt ống STK DN80mm dày 3,5mm | 100m | 0.03 | Hòa Phát | ko có |  | 0%
8 | Cung cấp và lắp đặt ống STK DN50mm dày 2,5mm | 100m | 0.03 | Hòa Phát | Việt đức |  | 0%
14 | Cung cấp và lắp đặt côn STK, DN65mm | cái | 1 |  |  |  | 0%
15 | Cung cấp và lắp đặtcôn STK DN50mm | cái | 1 |  |  |  | 0%
| Cung cấp và lắp đặt tê STK DN100x100x80 |  | 1 |  | Dy bend vina | Đạt | 90% | 1 | Đã có hàng |  |  |  | Có | chưa có
20 | Cung cấp và lắp đặt tê STK DN 50x50 | cái | 1 |  |  | Đạt | 90% | 1 | Đã có hàng |  |  |  | Có | chưa có
22 | Cung cấp và lắp đặt bích STK DN 65 | bích | 8 |  | Dy bend vina | Đạt | 90% | 8 | Đã có hàng |  |  |  | Có | chưa có
24 | Cung cấp boulon mạ kẽm nhúng nóng { Đơn giá bu long mạ kẽm được tính toán trên khối lượng thép tinh đã gia công hoàn chỉnh (chưa mạ kẽm ), nhà thầu phải tính toán, chào giá trên khối lượng thép tinh phải bao gồm công tác mạ kẽm } | Tấn | 0 | VN |  |  | 0%
25 | Lắp đặt boulon | Tấn | 0 |  |  |  | 0%
26 | Cung cấp và lắp đặt Amiăng cho tấm dày 3mm | m2 | 12 |  |  |  | 0%
29 | Cung cấp và lắp đặt dây tiếp địa, đồng mềm 50mm2 | m | 40 |  |  |  | 0%
30 | Cung cấp và lắp đặt đầu cosse dây tiếp địa 50mm2 | Cái | 12 |  |  |  | 0%
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt | [5 empty] | 0%
BM | 2b. Thiết bị báo cháy : | [5 empty] | 0%
1 | Cung cấp và lắp đặt Đầu báo nhiệt ngoài trời chống nổ | 10 đầu | 0.4 | Đầu báo nhiệt chống nổ 90oC -FFH-2E090-Hochiki/ Japan |  | Đạt | 90% | 0.4 | Đã có hàng |  |  |  | Có | Có | Có
2 | Cung cấp và lắp đặt Module điều khiển | Cái | 2 | DCP-R2ML - Hochiki/ USA |  | Đạt | 90% | 2 | Đã có hàng |  |  |  | Có | Có | Có
3 | Cung cấp và lắp đặt Module kiểm soát thiết bị không địa chỉ | Cái | 3 | DCP-CZM - Hochiki/ USA | ok | Đạt | 90% | 3 | Đã có hàng |  |  |  | Có | Có | Có
4 | Cung cấp và lắp đặt Module bảo vệ ngắn mạch | Cái | 2 | DCP-SCI - Hochiki/ USA | ok | Đạt | 90% | 2 | Đã có hàng |  |  |  | Có | Có | Có
5 | Cung cấp và lắp đặt dây dẫn, tín hiệu 2 ruột 2x1,5mm2 có giáp bảo vệ chống cháy chống nhiễu | m | 400 |  | cadivi |  | 0%
6 | Cung cấp và lắp đặt ống STK DN27mm bảo vệ dây | 100m | 0.4 |  | Việt đức |  | 0%
7 | Cung cấp và lắp đặt kẹp ống DN27 | Cái | 20 |  |  |  | 0%
8 | Cung cấp và lắp đặt hộp phân dây 100x100 | hộp | 2 |  |  |  | 0%
9 | Cung cấp và lắp đặt đèn báo cháy ngoài trời | Cái | 1 | WHEC24-75WR -Hochiki/ USA |  | Đạt | 90% | 1 | Đã có hàng |  |  |  | Có | Có | Có
10 | Cung cấp và lắp đặt nút báo cháy địa chỉ | Cái | 2 | DCP-AMS |  | Đạt | 90% | 2 | Đã có hàng |  |  |  | Có | Có | Có
11 | Cung cấp và lắp đặt chuông báo cháy | Cái | 3 | FBB-150K | ok | Đạt | 90% | 3 | Đã có hàng |  |  |  | Có | Có | Có
12 | Cung cấp và lắp đặt hộp đựng module báo cháy ngoải trời | hộp | 1 |  |  |  | 0%
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt | [5 empty] | 0%
BN | 3a. Vật tư nhà bơm : | [5 empty] | 0%
1 | Cung cấp bình điều áp 50 lít | Cái | 1 |  | varen/Ý | Đạt | 90% | 1 | Đã có hàng |  |  |  | Có | Có
24 | Cung cấp và lắp đặt máng điện 150x100, tôn dày 1mm | 100m | 0.18 |  |  |  | 0%
25 | Cung cấp và lắp đặt bình chữa cháy CO2 5kG ( bao gồm giá đỡ ) | Bình | 2 |  |  | Đạt | 90% | 2 | Đã có hàng |  |  |  | Chứng nhận xuất xưởng |  | Có
26 | Cung cấp và lắp đặtĐèn Exit 12W-225V, 50Hz, có pin DC dự phòng | bộ | 2 |  |  | Đạt | 80% | 2 | Đã có hàng
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt | [5 empty] | 0%
BO | 3b. Phụ kiện nhà bơm : | [5 empty] | 0%
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt |  |  |  |  | Đạt | 80% |  | Đã có hàng
BP | 3c. Vật tư thiết bị báo cháy : | [5 empty] | 0%
2 | Cung cấp và lắp đặt Module điều khiển | Cái | 3 | DCP-R2ML - Hochiki/ USA | ok | Đạt | 80% |  | Đã có hàng
3 | Cung cấp và lắp đặt Module kiểm soát thiết bị không địa chỉ | Cái | 6 | DCP-CZM - Hochiki/ USA |  | Đạt | 90% | 6 | Đã có hàng |  |  |  | Có | Có | Có
4 | Cung cấp và lắp đặt Module cách ly | Cái | 2 | KFDO-CS-EX2.51PI - Hochiki/ Singapore |  |  | 0%
5 | Cung cấp và lắp đặt dây dẫn, tín hiệu 2 ruột 2x1,5mm2 có giáp bảo vệ chống cháy chống nhiễu | m | 100 |  |  | Đạt | 80% |  | Đã có hàng
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt | [5 empty] | 0%
BQ | 3d. Vật tư cấp nguồn nhà bơm : | [5 empty] | 0%
1 | Tủ điện (Trọn bộ cùng hàng kẹp, kẹp cáp xuyên đáy tủ, bộ định vị thiết bị,… để lắp đặt hoàn chỉnh tủ) | cái | 1 |  |  |  | 0%
2 | MCB 4P, 600VAC - 350A | cái | 1 |  |  |  | 0%
3 | MCB 4P, 600VAC - 40AF/40AT | cái | 1 |  |  |  | 0%
4 | MCB 2P, 600VAC - 20AF/20AT | cái | 2 |  |  |  | 0%
5 | Hộp ổ cắm nhựa 600VAC, 10A, trọn bộ với cầu chì bảo vệ | hộp | 1 |  |  |  | 0%
6 | Hộp công tắc 2 nút 220V-10A trọn bộ đế âm, mặt nạ | hộp | 1 |  |  |  | 0%
7 | Cung cấp và lắp đặt cáp đồng bọc loại uPVC/XLPE/uPVC - 1000VAC (3x95x1x50)mm2 | m | 50 |  |  | Đạt | 80% |  | Đã có hàng
8 | Cung cấp và lắp đặt cáp đồng bọc loại uPVC/XLPE/uPVC - 1000VAC (3x70x1x35)mm2 | m | 15 |  |  | Đạt | 80% |  | Đã có hàng
9 | Cung cấp và lắp đặt cáp đồng bọc loại uPVC/XLPE/uPVC - 1000VAC (3x10x1x6)mm2 | m | 15 |  |  |  | 0%
10 | Cung cấp và lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2 | m | 50 |  |  |  | 0%
11 | Cung cấp và lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2,5mm2 | m | 20 |  |  |  | 0%
12 | Cung cấp và lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn Ø 27mm | m | 20 |  |  |  | 0%
13 | Cung cấp và lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính Ø 100mm | m | 30 |  |  |  | 0%
14 | Cung cấp và lắp đặt đèn Led đơn 1,2m, 1x21,5W, 220V, 50Hz (Trọn bộ balast, máng đèn, chụp) | bộ | 2 |  |  |  | 0%
BR | 3e. Vật tư nối đất nhà bơm : | [5 empty] | 0%
1 | Cung cấp và lắp đặt dây tiếp địa, đồng mềm 50mm2 | m | 20 |  |  |  | 0%
2 | Cung cấp và lắp đặt dây tiếp địa, đồng mềm 25mm2 | m | 20 |  |  |  | 0%
3 | Cung cấp và lắp đặt đầu cosse dây tiếp địa 50mm2 | Cái | 3 |  |  |  | 0%
4 | Cung cấp và lắp đặt đầu cosse dây tiếp địa 25mm2 | Cái | 2 |  |  |  | 0%
5 | Cung cấp và lắp đặt kẹp C dây tiếp địa 25mm2 | Cái | 3 |  |  |  | 0%
6 | Cung cấp và lắp đặt kẹp C dây tiếp địa 50mm2 | Cái | 2 |  |  |  | 0%
7 | Cung cấp và lắp đặt mối hàn hóa nhiệt (Cadweld) | mối | 2 |  |  |  | 0%
BV | *7. Bố trí TB báo cháy & phương tiện chữa cháy : | [5 empty] | 0%
BW | 7a. Nhà điều khiển : | [5 empty] | 0%
1 | Cung cấp và lắp đặt đầu báo cháy khói Ion - địa chỉ | Cái | 6 |  |  |  | 0%
2 | Cung cấp và lắp đặt đầu báo cháy khói thường | Cái | 8 |  |  | Đạt | 80% |  | Đã có hàng
3 | Cung cấp và lắp đặt đầu báo nhiệt gia tăng chống nổ | Cái | 3 |  |  | Đạt | 80% |  | Đã có hàng
4 | Cung cấp và lắp đặt nút báo cháy thường | Cái | 1 | HPS-SAH |  | Đạt | 90% | 1 | Đã có hàng |  |  |  | Có | Có | Có
5 | Cung cấp và lắp đặt nút báo cháy địa chỉ | Cái | 1 | DCP-AMS |  | Đạt | 90% | 1 | Đã có hàng |  |  |  | Có | Có | Có
6 | Cung cấp và lắp đặt chuông báo cháy | Cái | 1 |  |  | Đạt | 80% |  | Đã có hàng
7 | Cung cấp và lắp đặt Module điều khiển | Cái | 1 | DCP-R2ML - Hochiki/ USA | ok | Đạt | 80% |  | Đã có hàng
8 | Cung cấp và lắp đặt Module bảo vệ ngắn mạch | Cái | 1 | DCP-SCI - Hochiki/ USA | ok | Đạt | 90% | 1 | Đã có hàng |  |  |  | Có | Có | Có
9 | Cung cấp và lắp đặt dây dẫn, tín hiệu 2 ruột 2x1,5mm2 có giáp bảo vệ chống cháy chống nhiễu | m | 300 |  |  |  | 0%
10 | Cung cấp và lắp đặt ống STK DN21mm bảo vệ dây | 100m | 1 |  |  |  | 0%
11 | Cung cấp và lắp đặt ống ruột gà DN21mm bảo vệ dây | 100m | 0.2 |  |  |  | 0%
12 | Cung cấp và lắp đặt kẹp ống DN21 | Cái | 100 |  |  |  | 0%
13 | Cung cấp và lắp đặt hộp nối thép 50x50 | hộp | 20 |  |  |  | 0%
14 | Cung cấp và lắp đặt hộp đựng module báo cháy | hộp | 1 |  |  |  | 0%
15 | Cung cấp và lắp đặt bình chữa cháy CO2 5kG ( bao gồm giá đỡ ) | Bình | 13 |  |  | Đạt | 90% | 13 | Đã có hàng |  |  |  | Chứng nhận xuất xưởng |  | Có
16 | Cung cấp và lắp đặt Đèn thoát hiểm | bộ | 4 |  |  |  | 0%
17 | Quần áo chữa cháy | Bộ | 2 |  |  | Đạt | 90% | 2 | Đã có hàng |  |  |  | không yêu cầu | không yêu cầu
18 | Găng tay,mũ, ủng chửa cháy | Bộ | 2 |  |  | Đạt | 90% | 2 | Đã có hàng |  |  |  | không yêu cầu | không yêu cầu
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt | [5 empty] | 0%
BX | 7b. Nhà bảo vệ : | [5 empty] | 0%
| Acquy khô 12V-20Ah |  | 2 | 12V-20Ah/VN |  | Đạt | 80% |  | Đã có hàng
| Bộ nguồn phụ 220VAC/24VDC 10A, màu đỏ (không acquy) |  | 1 | FN-1024X-R/220V - Hochiki/ USA |  | Đạt | 80% |  | Đã có hàng
| Acquy khô 12V-12Ah |  | 2 | 12V-12Ah |  | Đạt | 80% |  | Đã có hàng
2 | Cung cấp và lắp đặt bình CO2 chữa cháy 5kg (trọn gói) | Bình | 2 | 83MEC | MT5/renan/TQ | Đạt | 90% |  | Đã có hàng |  |  |  | Chứng nhận xuất xưởng |  | Có
3 | Cung cấp và lắp đặt đèn báo cháy | Cái | 1 |  |  |  | 0%
4 | Cung cấp và lắp đặt nút báo cháy địa chỉ | Cái | 1 | DCP-AMS |  | Đạt | 90% | 1 | Đã có hàng |  |  |  | Có | Có | Có
5 | Cung cấp và lắp đặt chuông báo cháy | Cái | 1 | FBB-150K |  | Đạt | 90% | 1 | Đã có hàng |  |  |  | Có | Có | Có
6 | Cung cấp và lắp đặt Module điều khiển | Cái | 1 | DCP-R2ML - Hochiki/ USA |  | Đạt | 90% | 1 | Đã có hàng |  |  |  | Có | Có | Có
7 | Cung cấp và lắp đặt Module bảo vệ ngắn mạch | Cái | 1 | DCP-SCI - Hochiki/ USA |  | Đạt | 90% | 1 | Đã có hàng |  |  |  | Có | Có | Có
9 | Cung cấp và lắp đặt ống STK DN21mm bảo vệ dây | 100m | 0.03 |  | Việt đức |  | 0%
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt | [5 empty] | 0%
BY | 7c. Sơ dồ điều khiển tủ Module tại nhà bảo vệ : | [5 empty] | 0%
2 | Cung cấp và lắp đặt đèn báo cháy | Cái | 3 | HES3-24WR |  | Đạt | 90% | 3 | Đã có hàng |  |  |  | Có | Có | Có
3 | Cung cấp và lắp đặt nút báo cháy | Cái | 3 | HPS-SAH |  | Đạt | 90% | 3 | Đã có hàng |  |  |  | Có | Có | Có
4 | Cung cấp và lắp đặt chuông báo cháy | Cái | 3 | FBB-150K |  | Đạt | 90% | 3 | Đã có hàng |  |  |  | Có | Có | Có
6 | Cung cấp và lắp đặt Module đầu vào địa chỉ | Cái | 9 | DCP-FRCME-M - Hochiki/ USA |  | Đạt | 90% | 9 | Đã có hàng |  |  |  | Có | Có | Có
7 | Cung cấp và lắp đặt Module đầu ra địa chỉ | Cái | 4 | DCP-R2ML - Hochiki/ USA |  | Đạt | 90% | 4 | Đã có hàng |  |  |  | Có | Có | Có
8 | Cung cấp và lắp đặt Module cách ly | Cái | 3 | KFDO-CS-EX2.51PI - Hochiki/ Singapore |  |  | 0%
9 | Cung cấp và lắp đặt MCB 2P, 240VAC - 10A | cái | 2 |  |  |  | 0%
10 | Cung cấp và lắp đặt Bộ nguồn 240V/24VDC-10A + MCB 240V-10A 2P ( trọn bộ đầy đủ các phụ kiện kèm theo) | Cái | 1 |  |  |  | 0%
11 | Cung cấp và lắp đặt Phụ kiện lắp đặt | Lô | 1 |  |  |  | 0%
12 | Cung cấp và lắp đặt Nút nhấn khởi động | Cái | 4 |  |  |  | 0%
13 | Cung cấp và lắp đặt Nút nhấn dừng | Cái | 4 |  |  |  | 0%
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt | [5 empty] | 0%
BZ | 7d. Nhà trực ca | [5 empty] | 0%
2 | Cung cấp và lắp đặt nút báo cháy thường | Cái | 1 |  |  |  | 0%
4 | Cung cấp và lắp đặt Module điều khiển | Cái | 1 | DCP-R2ML - Hochiki/ USA |  | Đạt | 90% | 1 | Đã có hàng |  |  |  | Có | Có | Có
5 | Cung cấp và lắp đặt Module kiểm soát thiết bị không địa chỉ | Cái | 1 | DCP-CZM - Hochiki/ USA |  | Đạt | 90% | 1 | Đã có hàng |  |  |  | Có | Có | Có
6 | Cung cấp và lắp đặt Module bảo vệ ngắn mạch | Cái | 1 | DCP-SCI - Hochiki/ USA |  | Đạt | 90% | 1 | Đã có hàng |  |  |  | Có | Có | Có
11 | Cung cấp và lắp đặt hộp nối dây 100x100 | hộp | 1 |  |  |  | 0%
12 | Cung cấp và lắp đặt hộp đựng module báo cháy | hộp | 1 |  |  |  | 0%
13 | Cung cấp bình chữa cháy CO2 5kG | Bình | 4 |  |  | Đạt | 90% | 4 | Đã có hàng |  |  |  | Chứng nhận xuất xưởng |  | Có
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt | [5 empty] | 0%
CA | 8. Máy bơm và động cơ truyền động | [5 empty] | 0%
| Ắc quy + phụ kiện chân đế | Trọn bộ | 1 |  |  |  | 0%
| Nhân công đấu nối kiểm tra và chạy bơm | Toàn bộ | 1 |  |  |  | 0%
| TỔNG CỘNG MỤC A | [5 empty] | 0%
MỤC B | [6 empty] | 0%
1 | Lắp đặt lại giàn phun sương, kéo cáp và lắp đặt dây tiếp địa, chi tiết bao gồm: | Lô | 1 |  |  |  | 0%
2026-01-01 | Gia công lắp đặt lại giàn phun sương, lắp đặt lại ống đã cắt; | [5 empty] | 0%
2026-02-01 | Kéo cáp nguồn đấu nối | [5 empty] | 0%
2026-03-01 | Lắp đặt dây tiếp địa dàn phun sương (dây 50mm): 60m | [5 empty] | 0%
2026-04-01 | Lắp đặt dây tiếp địa nhà bơm (dây 120mm): 20m | [5 empty] | 0%
PHẦN PHÁT SINH | [6 empty] | 0%
| Module điều khiển ngõ ra, 24V, Class A | Bộ | 4 |  |  | Đạt | 90% |  | Đã có hàng |  |  |  | Có | Có | Có

## THEO DÕI MUA SẮM HÀNG HÓA
BẢNG THEO DÕI MUA SẮM HÀNG HÓA THEO HĐ
DỰ ÁN:
| TỔNG ĐÃ CHI |  | TỔNG CHI PHÍ HÀNG HÓA
| 0 |  | 0
STT | NỘI DUNG | ĐVT | KHỐI LƯỢNG |  | ĐƠN GIÁ | THUẾ |  | THÀNH TIỀN | % TẠM ỨNG | Tạm ứng | THANH TOÁN CÒN LẠI | TT ĐẶT HÀNG | TT HỢP ĐỒNG | NGÀY THANH TOÁN | HÓA ĐƠN | GHI CHÚ
|  |  | HĐ | ĐH |  | VAT | TIỀN THUẾ
MỤC A | [5 empty] | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
BI | HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY : (Tất cả ống cấp nước phòng cháy chữa cháy và phụ kiện được mạ kẽm 2 mặt và được sơn dầu màu đỏ, sơn 1 nước lót và 2 nước phủ) |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
BJ | 1. Mặt bằng bố trí chung : |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Cung cấp và lắp đặt trụ nước chữa cháy (bao gồm hộp và vòi chữa cháy) | cái | 4 | 8 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
3 | Cung cấp và lắp đặt van chặn DN150mm | cái | 3 | 3 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
4 | Cung cấp và lắp đặt van chặn DN100mm | cái | 2 | 1 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
8 | Cung cấp và lắp đặt đặt co giảm STK D150/100 | cái | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Cung cấp và lắp đặt bích thép DN 150 | bích | 6 | 6 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
11 | Cung cấp và lắp đặt bích thép DN100 | bích | 4 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Cung cấp và lắp đặt Amiăng cho tấm dày 3mm | m2 | 10 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Cung cấp boulon mạ kẽm thành phẩm { Đơn giá bulong mạ kẽm được tính toán trên khối lượng thép tinh đã gia công hoàn chỉnh (chưa mạ kẽm ), nhà thầu phải tính toán, chào giá trên khối lượng thép tinh phải bao gồm công tác mạ kẽm } | Tấn | 0.04 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Lắp đặt boulon mạ kẽm thành phẩm | tấn | 0.04 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Cung cấp và lắp đặt dây dẫn, tín hiệu 2 ruột 2x1,5mm2 có giáp bảo vệ chống cháy chống nhiễu | m | 100 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Cung cấp và lắp đặt ống STK DN 27mm | 100m | 0.5 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | Cung cấp và lắp đặt măng song STK DN27 | cái | 12 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | Cung cấp và lắp đặt hộp đựng Module | hộp | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | Cung cấp và lắp đặt hộp phân dây ngoài trời | hộp | 2 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | Cung cấp và lắp đặt dây tiếp địa, đồng mềm 50mm2 | m | 60 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | Cung cấp và lắp đặt đầu cosse dây tiếp địa 50mm2 | Cái | 30 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | Cung cấp và lắp đặt Mối hàn hóa nhiệt (Cadweld) | Mối | 15 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | Cung cấp và lắp đặt thùng cát 0,5m3 ( gồm có bi cát + cát + xẻng ) | Thùng | 2 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt sơn màu đỏ hệ thống |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
BK | 2. Hệ thống báo cháy và phun sương :(1 dàn phun sương) |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
BL | 2a. Thiết bị chữa cháy : |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Cung cấp và lắp đặt van chặn DN 80 |  | 1 | 1 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
3 | Cung cấp và lắp đặt van chặn DN 50 | cái | 1 | 1 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
| Cung cấp và lắp đặt ống STK DN80mm dày 3,5mm | 100m | 0.03 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Cung cấp và lắp đặt ống STK DN50mm dày 2,5mm | 100m | 0.03 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Cung cấp và lắp đặt côn STK, DN65mm | cái | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Cung cấp và lắp đặtcôn STK DN50mm | cái | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Cung cấp và lắp đặt tê STK DN100x100x80 |  | 1 | 1 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
20 | Cung cấp và lắp đặt tê STK DN 50x50 | cái | 1 | 1 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
22 | Cung cấp và lắp đặt bích STK DN 65 | bích | 8 | 8 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
24 | Cung cấp boulon mạ kẽm nhúng nóng { Đơn giá bu long mạ kẽm được tính toán trên khối lượng thép tinh đã gia công hoàn chỉnh (chưa mạ kẽm ), nhà thầu phải tính toán, chào giá trên khối lượng thép tinh phải bao gồm công tác mạ kẽm } | Tấn | 0 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | Lắp đặt boulon | Tấn | 0 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | Cung cấp và lắp đặt Amiăng cho tấm dày 3mm | m2 | 12 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | Cung cấp và lắp đặt dây tiếp địa, đồng mềm 50mm2 | m | 40 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | Cung cấp và lắp đặt đầu cosse dây tiếp địa 50mm2 | Cái | 12 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
BM | 2b. Thiết bị báo cháy : |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Cung cấp và lắp đặt Đầu báo nhiệt ngoài trời chống nổ | 10 đầu | 0.4 | 0.4 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
2 | Cung cấp và lắp đặt Module điều khiển | Cái | 2 | 2 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
3 | Cung cấp và lắp đặt Module kiểm soát thiết bị không địa chỉ | Cái | 3 | 3 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
4 | Cung cấp và lắp đặt Module bảo vệ ngắn mạch | Cái | 2 | 2 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
5 | Cung cấp và lắp đặt dây dẫn, tín hiệu 2 ruột 2x1,5mm2 có giáp bảo vệ chống cháy chống nhiễu | m | 400 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Cung cấp và lắp đặt ống STK DN27mm bảo vệ dây | 100m | 0.4 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Cung cấp và lắp đặt kẹp ống DN27 | Cái | 20 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Cung cấp và lắp đặt hộp phân dây 100x100 | hộp | 2 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Cung cấp và lắp đặt đèn báo cháy ngoài trời | Cái | 1 | 1 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
10 | Cung cấp và lắp đặt nút báo cháy địa chỉ | Cái | 2 | 2 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
11 | Cung cấp và lắp đặt chuông báo cháy | Cái | 3 | 3 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
12 | Cung cấp và lắp đặt hộp đựng module báo cháy ngoải trời | hộp | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
BN | 3a. Vật tư nhà bơm : |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Cung cấp bình điều áp 50 lít | Cái | 1 | 1 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
24 | Cung cấp và lắp đặt máng điện 150x100, tôn dày 1mm | 100m | 0.18 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | Cung cấp và lắp đặt bình chữa cháy CO2 5kG ( bao gồm giá đỡ ) | Bình | 2 | 2 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
26 | Cung cấp và lắp đặtĐèn Exit 12W-225V, 50Hz, có pin DC dự phòng | bộ | 2 | 2 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
BO | 3b. Phụ kiện nhà bơm : |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
BP | 3c. Vật tư thiết bị báo cháy : |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Cung cấp và lắp đặt Module điều khiển | Cái | 3 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
3 | Cung cấp và lắp đặt Module kiểm soát thiết bị không địa chỉ | Cái | 6 | 6 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
4 | Cung cấp và lắp đặt Module cách ly | Cái | 2 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Cung cấp và lắp đặt dây dẫn, tín hiệu 2 ruột 2x1,5mm2 có giáp bảo vệ chống cháy chống nhiễu | m | 100 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
BQ | 3d. Vật tư cấp nguồn nhà bơm : |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Tủ điện (Trọn bộ cùng hàng kẹp, kẹp cáp xuyên đáy tủ, bộ định vị thiết bị,… để lắp đặt hoàn chỉnh tủ) | cái | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | MCB 4P, 600VAC - 350A | cái | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | MCB 4P, 600VAC - 40AF/40AT | cái | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | MCB 2P, 600VAC - 20AF/20AT | cái | 2 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Hộp ổ cắm nhựa 600VAC, 10A, trọn bộ với cầu chì bảo vệ | hộp | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Hộp công tắc 2 nút 220V-10A trọn bộ đế âm, mặt nạ | hộp | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Cung cấp và lắp đặt cáp đồng bọc loại uPVC/XLPE/uPVC - 1000VAC (3x95x1x50)mm2 | m | 50 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
8 | Cung cấp và lắp đặt cáp đồng bọc loại uPVC/XLPE/uPVC - 1000VAC (3x70x1x35)mm2 | m | 15 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
9 | Cung cấp và lắp đặt cáp đồng bọc loại uPVC/XLPE/uPVC - 1000VAC (3x10x1x6)mm2 | m | 15 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Cung cấp và lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2 | m | 50 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Cung cấp và lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2,5mm2 | m | 20 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Cung cấp và lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn Ø 27mm | m | 20 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Cung cấp và lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính Ø 100mm | m | 30 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Cung cấp và lắp đặt đèn Led đơn 1,2m, 1x21,5W, 220V, 50Hz (Trọn bộ balast, máng đèn, chụp) | bộ | 2 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
BR | 3e. Vật tư nối đất nhà bơm : |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Cung cấp và lắp đặt dây tiếp địa, đồng mềm 50mm2 | m | 20 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Cung cấp và lắp đặt dây tiếp địa, đồng mềm 25mm2 | m | 20 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Cung cấp và lắp đặt đầu cosse dây tiếp địa 50mm2 | Cái | 3 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Cung cấp và lắp đặt đầu cosse dây tiếp địa 25mm2 | Cái | 2 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Cung cấp và lắp đặt kẹp C dây tiếp địa 25mm2 | Cái | 3 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Cung cấp và lắp đặt kẹp C dây tiếp địa 50mm2 | Cái | 2 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Cung cấp và lắp đặt mối hàn hóa nhiệt (Cadweld) | mối | 2 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
BV | *7. Bố trí TB báo cháy & phương tiện chữa cháy : |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
BW | 7a. Nhà điều khiển : |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Cung cấp và lắp đặt đầu báo cháy khói Ion - địa chỉ | Cái | 6 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Cung cấp và lắp đặt đầu báo cháy khói thường | Cái | 8 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
3 | Cung cấp và lắp đặt đầu báo nhiệt gia tăng chống nổ | Cái | 3 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
4 | Cung cấp và lắp đặt nút báo cháy thường | Cái | 1 | 1 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
5 | Cung cấp và lắp đặt nút báo cháy địa chỉ | Cái | 1 | 1 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
6 | Cung cấp và lắp đặt chuông báo cháy | Cái | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
7 | Cung cấp và lắp đặt Module điều khiển | Cái | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
8 | Cung cấp và lắp đặt Module bảo vệ ngắn mạch | Cái | 1 | 1 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
9 | Cung cấp và lắp đặt dây dẫn, tín hiệu 2 ruột 2x1,5mm2 có giáp bảo vệ chống cháy chống nhiễu | m | 300 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Cung cấp và lắp đặt ống STK DN21mm bảo vệ dây | 100m | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Cung cấp và lắp đặt ống ruột gà DN21mm bảo vệ dây | 100m | 0.2 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Cung cấp và lắp đặt kẹp ống DN21 | Cái | 100 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Cung cấp và lắp đặt hộp nối thép 50x50 | hộp | 20 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Cung cấp và lắp đặt hộp đựng module báo cháy | hộp | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Cung cấp và lắp đặt bình chữa cháy CO2 5kG ( bao gồm giá đỡ ) | Bình | 13 | 13 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
16 | Cung cấp và lắp đặt Đèn thoát hiểm | bộ | 4 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | Quần áo chữa cháy | Bộ | 2 | 2 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
18 | Găng tay,mũ, ủng chửa cháy | Bộ | 2 | 2 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
BX | 7b. Nhà bảo vệ : |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Acquy khô 12V-20Ah |  | 2 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
| Bộ nguồn phụ 220VAC/24VDC 10A, màu đỏ (không acquy) |  | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
| Acquy khô 12V-12Ah |  | 2 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
2 | Cung cấp và lắp đặt bình CO2 chữa cháy 5kg (trọn gói) | Bình | 2 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
3 | Cung cấp và lắp đặt đèn báo cháy | Cái | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Cung cấp và lắp đặt nút báo cháy địa chỉ | Cái | 1 | 1 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
5 | Cung cấp và lắp đặt chuông báo cháy | Cái | 1 | 1 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
6 | Cung cấp và lắp đặt Module điều khiển | Cái | 1 | 1 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
7 | Cung cấp và lắp đặt Module bảo vệ ngắn mạch | Cái | 1 | 1 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
9 | Cung cấp và lắp đặt ống STK DN21mm bảo vệ dây | 100m | 0.03 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
BY | 7c. Sơ dồ điều khiển tủ Module tại nhà bảo vệ : |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Cung cấp và lắp đặt đèn báo cháy | Cái | 3 | 3 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
3 | Cung cấp và lắp đặt nút báo cháy | Cái | 3 | 3 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
4 | Cung cấp và lắp đặt chuông báo cháy | Cái | 3 | 3 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
6 | Cung cấp và lắp đặt Module đầu vào địa chỉ | Cái | 9 | 9 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
7 | Cung cấp và lắp đặt Module đầu ra địa chỉ | Cái | 4 | 4 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
8 | Cung cấp và lắp đặt Module cách ly | Cái | 3 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Cung cấp và lắp đặt MCB 2P, 240VAC - 10A | cái | 2 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Cung cấp và lắp đặt Bộ nguồn 240V/24VDC-10A + MCB 240V-10A 2P ( trọn bộ đầy đủ các phụ kiện kèm theo) | Cái | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Cung cấp và lắp đặt Phụ kiện lắp đặt | Lô | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Cung cấp và lắp đặt Nút nhấn khởi động | Cái | 4 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Cung cấp và lắp đặt Nút nhấn dừng | Cái | 4 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
BZ | 7d. Nhà trực ca |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Cung cấp và lắp đặt nút báo cháy thường | Cái | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Cung cấp và lắp đặt Module điều khiển | Cái | 1 | 1 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
5 | Cung cấp và lắp đặt Module kiểm soát thiết bị không địa chỉ | Cái | 1 | 1 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
6 | Cung cấp và lắp đặt Module bảo vệ ngắn mạch | Cái | 1 | 1 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
11 | Cung cấp và lắp đặt hộp nối dây 100x100 | hộp | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Cung cấp và lắp đặt hộp đựng module báo cháy | hộp | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Cung cấp bình chữa cháy CO2 5kG | Bình | 4 | 4 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
CA | 8. Máy bơm và động cơ truyền động |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Ắc quy + phụ kiện chân đế | Trọn bộ | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Nhân công đấu nối kiểm tra và chạy bơm | Toàn bộ | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
| TỔNG CỘNG MỤC A |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
MỤC B | [5 empty] | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Lắp đặt lại giàn phun sương, kéo cáp và lắp đặt dây tiếp địa, chi tiết bao gồm: | Lô | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-01-01 | Gia công lắp đặt lại giàn phun sương, lắp đặt lại ống đã cắt; |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-02-01 | Kéo cáp nguồn đấu nối |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-03-01 | Lắp đặt dây tiếp địa dàn phun sương (dây 50mm): 60m |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-04-01 | Lắp đặt dây tiếp địa nhà bơm (dây 120mm): 20m |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
PHẦN PHÁT SINH | [5 empty] | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Module điều khiển ngõ ra, 24V, Class A | Bộ | 4 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Đã có hàng
[6 empty] | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0

## THEO DÕI CHI PHÍ CT
BẢNG THEO DÕI CHI PHÍ CÔNG TRÌNH
| QŨY CÔNG TRÌNH |  | TỔNG CHI |  | TỒN CUỐI KỲ |  |  | CT THANH TOÁN CÔNG NHẬT
| 10000000 |  | 17357000 |  | -1507000 |  |  | 5850000
CHI CÔNG TRÌNH
11507000
|  |  | QUỸ CÔNG TRÌNH |  |  |  |  | 10000000
STT | NGÀY | NỘI DUNG | DIỄN GIẢI | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THUẾ | THÀNH TIỀN | THU | TỒN QUỸ | GHI CHÚ | HÓA ĐƠN
THÁNG 7 | [7 empty] | 0
| 2026-07-15 | Vật tư/ thiết bị | Lò xo bẻ 25 | Cái | 1 | 100000 |  | 100000 |  | -100000 | Dân chi | https://drive.google.com/file/d/1LbGaFOes5qp4tbDJwX5NS4gj7yn1Lmy7/view?usp=sharing
| 2026-07-15 | Vật tư/ thiết bị | Tắc kê đan 12 | Cái | 10 | 5000 |  | 50000 |  | -150000 | Dân chi
| 2026-07-15 | Vật tư/ thiết bị | Tán + đèn | Cái | 1 | 15000 |  | 15000 |  | -165000 | Dân chi
| 2026-07-15 | Vật tư/ thiết bị | 10 Ø25 tròn | Cái | 1 | 300000 |  | 300000 |  | -465000 | Dân chi | https://drive.google.com/file/d/1NHXhlmCuMYBW2-a32tvA9YLmc_HUi0Ij/view?usp=sharing
| 2026-07-15 | Vật tư/ thiết bị | 1 Rù song 1L | Cái | 1 | 15000 |  | 15000 |  | -480000 | Dân chi
| 2026-07-15 | Vật tư/ thiết bị | 20 móc 25 | Cái | 1 | 40000 |  | 40000 |  | -520000 | Dân chi
| 2026-07-15 | Vật tư/ thiết bị | 20 Nối | Cái | 1 | 40000 |  | 40000 |  | -560000 | Dân chi
| 2026-07-15 | Vật tư/ thiết bị | 10 móc 30 | Cái | 1 | 20000 |  | 20000 |  | -580000 | Dân chi
| 2026-07-15 | Vật tư/ thiết bị | 2 Rog DU | Cái | 1 | 20000 |  | 20000 |  | -600000 | Dân chi
| 2026-07-15 | Vật tư/ thiết bị | 10 Keo non | Cái | 1 | 30000 |  | 30000 |  | -630000 | Dân chi
| 2026-07-15 | Vật tư/ thiết bị | 1 Phieu | Cái | 1 | 10000 |  | 10000 |  | -640000 | Dân chi
| 2026-07-15 | Tiền nhà nghỉ/ phòng | Tiền nhà nghỉ 3 ngày | Ngày | 3 | 300000 |  | 900000 |  | -1540000 | Dân chi | https://drive.google.com/file/d/1M1Jouxqt8VFC4hkDSrd0P7h4pnhSBOdM/view?usp=sharing
| 2026-07-15 | Vật tư/ thiết bị | Mũi khoét 34 | Cái | 2 | 51000 |  | 102000 |  | -1642000 | Dân chi | https://drive.google.com/file/d/1G4cK_PJeB6dNjL1PgLDAA1rbvI8llyK-/view?usp=drive_link
| 2026-07-15 | Vật tư/ thiết bị | Mắt kính hàn | Cái | 1 | 15000 |  | 15000 |  | -1657000 | Dân chi
| 2026-07-17 | Vật tư/ thiết bị | Van inox 34 | Cái | 2 | 210000 |  | 420000 |  | -2077000 | Dân chi | https://drive.google.com/file/d/1iQa1pElAdJvj_lFtr1GkmrQcgYYy68ZE/view?usp=sharing
| 2026-07-17 | Tạm ứng | Tạm ứng công trình |  |  |  |  | 0 | 5000000 | 2923000
| 2026-07-18 | Vật tư/ thiết bị | Can 20l + vít ... |  |  |  |  | 61000 |  | 2862000 | Dân chi | https://drive.google.com/file/d/1cX_6udJMJifS15LaveYYYq4vniZ5-aC2/view?usp=drive_link
| 2026-07-18 | Vật tư/ thiết bị | Nước mát | Cái | 1 | 75000 |  | 75000 |  | 2787000 | Dân chi
| 2026-07-18 | Vật tư/ thiết bị | Cây bơm mỡ | Cây | 1 | 400000 |  | 400000 |  | 2387000 | Dân chi
| 2026-07-18 | Vật tư/ thiết bị | Mỡ xanh | Cái | 1 | 40000 |  | 40000 |  | 2347000 | Dân chi
| 2026-07-18 | TT tiền công | Tiền tip cho bên kỹ thuật hỗ trợ từ xa |  |  |  |  | 1000000 |  | 1347000 | Dân chi | https://drive.google.com/file/d/1-9tZa2CwYponvJrEBAt_iFw3lqxpJDdS/view?usp=sharing
| 2026-07-18 | Tiền xăng | Tiền mua dầu |  |  |  |  | 1100000 |  | 247000 | Dân chi | https://drive.google.com/file/d/1-YntKMkoWu4gnFBMapUt01oP5diOJldO/view?usp=sharing
| 16,17,18 | TT tiền công | Lương thợ điện | Công | 3 | 500000 |  | 1500000 |  |  | CT Thanh toán
| 16,17,18 | TT tiền công | Lương thợ phụ | Công | 3 | 400000 |  | 1200000 |  |  | CT Thanh toán
| 2026-07-19 | TT tiền công | Lương thợ điện | Công | 0.5 | 500000 |  | 250000 |  |  | CT Thanh toán
| 2026-07-19 | TT tiền công | Lương thợ phụ | Công | 0.5 | 400000 |  | 200000 |  |  | CT Thanh toán
| 20,21,22 | TT tiền công | Lương thợ điện | Công | 3 | 500000 |  | 1500000 |  |  | CT Thanh toán
| 20,21,22 | TT tiền công | Lương thợ phụ | Công | 3 | 400000 |  | 1200000 |  |  | CT Thanh toán
| 2026-07-21 | Vật tư/ thiết bị | Bu long + Inox 304 | Cái | 1 | 272000 |  | 272000 |  | -25000 | Dân chi | https://drive.google.com/file/d/1R_PDS_9nM7ACNJsSwKFYycJB_aOoFKMN/view?usp=sharing
| 2026-07-21 | Vật tư/ thiết bị | Dầu coi | Cái | 14 | 8000 |  | 112000 |  | -137000 | Dân chi
| 2026-07-21 | Vật tư/ thiết bị | Kìm | Cái | 1 | 40000 |  | 40000 |  | -177000 | Dân chi
| 2026-07-21 | Vật tư/ thiết bị | Dao giấy | Cái | 1 | 40000 |  | 40000 |  | -217000 | Dân chi
| 2026-07-21 | Vật tư/ thiết bị | Vít | Bịch | 1 | 35000 |  | 35000 |  | -252000 | Dân chi
| 2026-07-21 | Vật tư/ thiết bị | Keo non | Cái | 15 | 5000 |  | 75000 |  | -327000 | Dân chi
| 2026-07-21 | Vật tư/ thiết bị | Sửa máy cắt | Cái | 1 | 70000 |  | 70000 |  | -397000 | Dân chi
| 2026-07-21 | Vật tư/ thiết bị | Mua nối ren vs 1m ống 21 | Cái | 1 | 20000 |  | 20000 |  | -417000 | Dân chi
| 2026-07-21 | Vật tư/ thiết bị | Tiền nhà nghỉ | Ngày | 3 | 300000 |  | 900000 |  | -1317000 | Dân chi
| 2026-07-22 | Vật tư/ thiết bị | Van | Cái | 1 | 35000 |  | 35000 |  | -1352000 | Dân chi | https://drive.google.com/file/d/1PAQ0P2A3MYACHnz4VNAXAQrnx20mwHrm/view?usp=sharing
| 2026-07-22 | Vật tư/ thiết bị | phi 34 1m5 |  | 1 | 30000 |  | 30000 |  | -1382000 | Dân chi
| 2026-07-22 | Vật tư/ thiết bị | Hipe ; Tê ; Co; RN |  | 1 | 40000 |  | 40000 |  | -1422000 | Dân chi
| 2026-07-22 | Tiền nhà nghỉ/ phòng | Tiền nhà nghỉ sếp | Ngày | 3 | 180000 |  | 540000 |  | -1962000 | Dân chi | https://drive.google.com/file/d/1J2XkZ0qOb0K-SklvB9mp7GEG80NHNDC_/view?usp=sharing
| 2026-07-22 | Tiền nhà nghỉ/ phòng | Tiền nhà nghỉ | Ngày | 3 | 300000 |  | 900000 |  | -2862000 | Dân chi
| 2026-07-23 | Tạm ứng | Tạm ứng công trình |  |  |  |  | 0 | 5000000 | 2138000
| 2026-07-23 | Tiền xe | Năm Căn - Bình Phước | Người | 2 | 280000 |  | 560000 |  | 1578000 | Dân chi
| 2026-07-23 | Tiền xe | Gửi xe máy Năm Căn - Bình Phước | Cái | 1 | 560000 |  | 560000 |  | 1018000 | Dân chi
| 2026-07-23 | Tiền xe | Phụ thu gửi xe máy | Cái | 1 | 100000 |  | 100000 |  | 918000 | Dân chi
| 2026-07-14 | Tiền ăn | Tiền nước đi đường đêm 14 |  |  |  |  | 80000 |  | 838000 | Dân chi
| 2026-07-15 | Tiền ăn | Tiền ăn (80;80;150) |  |  |  |  | 310000 |  | 528000 | Dân chi
| 2026-07-16 | Tiền ăn | Tiền ăn (70;100;130) |  |  |  |  | 300000 |  | 228000 | Dân chi
| 2026-07-17 | Tiền ăn | Tiền ăn (70;80;70) |  |  |  |  | 220000 |  | 8000 | Dân chi
| 2026-07-18 | Tiền ăn | Tiền ăn (80;125;150) |  |  |  |  | 355000 |  | -347000 | Dân chi
| 2026-07-19 | Tiền ăn | Tiền ăn (100;100) |  |  |  |  | 200000 |  | -547000 | Dân chi
| 2026-07-20 | Tiền ăn | Tiền ăn (60;120;80) |  |  |  |  | 260000 |  | -807000 | Dân chi
| 2026-07-21 | Tiền ăn | Tiền ăn (60;100;80) |  |  |  |  | 240000 |  | -1047000 | Dân chi
| 2026-07-22 | Tiền ăn | Tiền ăn (90;100;90) |  |  |  |  | 280000 |  | -1327000 | Dân chi
| 2026-07-23 | Tiền ăn | Tiền ăn ( 60;120) |  |  |  |  | 180000 |  | -1507000 | Dân chi
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000
[8 empty] | 0 |  | -1507000

## Trang tính6
THÔNG TIN THANH TOÁN LƯƠNG CÔNG NHẬT
STT | NGÀY | NỘI DUNG | DIỄN GIẢI | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | STK | THÔNG TIN | CCCD MT | CCCD MS | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ
1 | 16,17,18 | TT tiền công | Lương thợ điện | Công | 3 | 500000 | 1500000 | 0919996466 - BIDV - Nguyễn Chí Công | Nguyễn Chí Công | https://drive.google.com/file/d/1azJ_1cWOsX4Hy-8iOQWN8LYA3MRCF74C/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1s0p-Dh8-ZJ9XcE6G6JUPyJ5xhPfiwwSU/view?usp=sharing | Đã thanh toán
2 | 2026-07-19 | TT tiền công | Lương thợ điện | Công | 0.5 | 500000 | 250000
3 | 20,21,22 | TT tiền công | Lương thợ điện | Công | 3 | 500000 | 1500000
4 | 16,17,18 | TT tiền công | Lương thợ phụ | Công | 3 | 400000 | 1200000 |  | Nguyễn Văn Cơ | https://drive.google.com/file/d/1InicO0CjOs0poU_TBdhyrIKFPG6SCiXZ/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1T3gRg-ooBJr6nNgfrnK4EyQgVhyCMNVI/view?usp=sharing | Đã thanh toán
5 | 2026-07-19 | TT tiền công | Lương thợ phụ | Công | 0.5 | 400000 | 200000
6 | 20,21,22 | TT tiền công | Lương thợ phụ | Công | 3 | 400000 | 1200000
[6 empty] | Tổng | 5850000