## TỔNG QUAN
TỔNG QUAN DỰ ÁN
TỔNG ĐƠN ĐÃ ĐẶT |  |  | A: TỔNG CHI PHÍ MUA SẮM HÀNG HÓA
0 |  |  | 0
TIẾN ĐỘ KH-VT CHUNG |  |  | B: TỔNG CHI PHÍ CÔNG TRÌNH | QUỸ CÔNG TRÌNH
0% |  |  | 0 | 0
TỒN CUỐI KỲ
CHỨNG TỪ CÒN THIẾU |  |  |  | 0
CO | CQ | KIỂM ĐỊNH
0 | 0 | 0 | TỔNG CHI PHÍ DỰ ÁN (A+B)
0
TỔNG CÔNG VIỆC PHÁT SINH
1

## THEO DÕI KÉ HOẠCH VẬT TƯ
QUẢN LÝ KẾ HOẠCH - VẬT TƯ
DỰ ÁN:
| TỔNG ĐƠN ĐÃ ĐẶT |  | TIẾN ĐỘ KH-VT CHUNG DỰ ÁN |  |  |  | CHỨNG TỪ CÒN THIẾU |  |  |  |  | TỔNG CÔNG VIỆC PHÁT SINH
| 0 |  | 0% |  |  |  | CO | CQ |  | KIỂM ĐỊNH |  | 1
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐVT | KHỐI LƯỢNG HĐ | TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT |  |  | TIẾN ĐỘ | KL ĐẶT HÀNG | TT ĐẶT HÀNG | NGÀY CÓ HÀNG (DỰ KIẾN) | VƯỚNG MẮC/ TỒN ĐỌNG |  | CHỨNG TỪ HÀNG HÓA |  |  | LUÂN CHUYỂN VẬT TƯ |  | GHI CHÚ
|  |  |  | MÃ HIỆU | NGUỒN SẢN XUẤT | TÌNH TRẠNG |  |  |  |  | NỘI DUNG | TT XỬ LÝ | CO | CQ | KIỂM ĐỊNH PCCC | ĐÃ GỬI TỚI CT | NGÀY
10 | PHẦN THÔNG TIN LIÊN LẠC TẠI TRẠM BIẾN ÁP 110KV PHƯỚC LÝ DO CHỦ ĐẦU TƯ CUNG CẤP TẠI KHO CHỦ ĐẦU TƯ (THỦ ĐỨC), NHÀ THẦU VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRƯỜNG Xem tập 2: Hồ sơ kỹ thuật và Tập 3: Các bản vẽ thiết kế | [5 empty] | 0%
2026-01-10 | Vỏ tủ TTLL - Lắp đặt tại TBA 110kV Phước Lý | bộ | 1 | A cấp | A cấp |  | 0%
2026-02-10 | Thiết bị lọc IP, giới hạn truy cập IP Filter (Firewall) - Lắp đặt tại TBA 110kV Phước Lý | bộ | 1 | A cấp | A cấp |  | 0%
2026-03-10 | Hộp nối cáp quang ODF- Lắp đặt tại TBA 110kV Phước Lý | bộ | 1 | A cấp | A cấp |  | 0%
2026-04-10 | Điện thoại IP phone- Lắp đặt tại TBA 110kV Phước Lý | bộ | 1 | A cấp | A cấp |  | 0%
2026-05-10 | Thiết bị Ethernet Switch Distribute (OT WAN)- Lắp đặt tại TBA 110kV Phước Lý | bộ | 2 | A cấp | A cấp |  | 0%
2026-06-10 | Thiết bị Ethernet Switch Distribute (OT WAN)- Lắp đặt tại TBA 110kV Cần giuộc | bộ | 1 | A cấp | A cấp |  | 0%
2026-07-10 | Thiết bị Ethernet Switch Distribute (OT WAN)- Lắp đặt tại TBA 110kV Cần Đước | bộ | 1 | A cấp | A cấp |  | 0%
11 | PHẦN SCADA TRẠM BIẾN ÁP 110KV PHƯỚC LÝ DO CHỦ ĐẦU TƯ CUNG CẤP TẠI KHO CHỦ ĐẦU TƯ (THỦ ĐỨC), NHÀ THẦU VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRƯỜNG Xem tập 2: Hồ sơ kỹ thuật và Tập 3: Các bản vẽ thiết kế | [5 empty] | 0%
2026-01-11 | Vỏ tủ SCADA | bộ | 1 | A cấp | A cấp |  | 0%
2026-02-11 | Thiết bị Ethernet Switch Access | bộ | 5 | A cấp | A cấp |  | 0%
2026-03-11 | Phần mềm Gateway và HMI | bộ | 1 | A cấp | A cấp |  | 0%
2026-04-11 | Máy tính GATEWAY | bộ | 1 | A cấp | A cấp |  | 0%
2026-05-11 | Thiết bị đồng bộ thời gian GPS clock | bộ | 1 | A cấp | A cấp |  | 0%
2026-06-11 | Inverter 220VAC & 110VDC-220VAC, 2000VA (power supply) | bộ | 1 | A cấp | A cấp |  | 0%
2026-07-11 | Hệ thống máy tính HMI | bộ | 1 | A cấp | A cấp |  | 0%
105 | PHẦN THÔNG TIN LIÊN LẠC TẠI TRẠM BIẾN ÁP 110KV PHƯỚC LÝ DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRƯỜNG - Chi tiết theo Tập 2-Yêu cầu kỹ thuật và Tập 3 các bản vẽ thiết kế Xem bản vẽ: 417016G-TR-TT-01,02 | [5 empty] | 0%
105.1 | Thiết bị Ethernet Switch L3 (IT WAN) lắp đặt tại Phước Lý | Bộ | 1 | C9300 | Cisco/ Trung Quốc |  | 0%
105.2 | Thiết bị lọc IP, giới hạn truy cập IP Filter (Firewall) - Lắp đặt tại TBA 110kV Phước Lý (Tương thích và đồng bộ với thiết bị Firewall do Chủ đầu tư cung cấp) | bộ | 1 | Fortinet 70F | Fortinet/ Đài Loan |  | 0%
105.3 | Thiết bị ghép nối rơ le bảo vệ khoảng cách (Teleprotection) | bộ | 1 | TPU-1 | ZIV/Spain |  | 0%
105.4 | Module ghép Stack cho thiết bị Switch L3 Distribute (OT-WAN) bao gồm trọn bộ cáp kết nối và phụ kiện đi kèm (module ghép stack phải đảm bảo tương thích với thiết bị Switch L3 Distribute do Chủ đầu tư cung cấp) | Module | 2 |  | CAB-STK-50cm= |  | 0%
105.5 | Module quang SFP 10G, cự ly 40km, loại Duplex cho thiết bị Switch L3 Distribute (OT-WAN) (module phải cùng hãng hoặc phải đảm bảo tương thích với thiết bị Switch L3 Distribute do Chủ đầu tư cung cấp) | Module | 3 |  | WT/Handar/China |  | 0%
105.6 | Module quang SFP 1G, cự ly 40km, loại Duplex cho thiết bị Switch L3 (IT-WAN) | Module | 3 |  | WT/Handar/China |  | 0%
105.7 | Cáp quang non-metallic 24 sợi single mode, Tiêu chuẩn ITU-T G.652D | m | 120 | 24FO | Postel/VN |  | 0%
105.8 | Dây nhảy quang loại đầu nối SC/APC-LC/APC cho dấu nối từ Switch đến ODF | sợi | 10 | DN | TSM/VN |  | 0%
105.9 | Dây nhảy quang Single-mode đấu nối từ teleprotection tủ thông tin đến ODF | sợi | 2 | DN | TSM/VN |  | 0%
105.10 | Dây nhảy quang Single-mode đấu nối từ rơ le F87L-E03 đến ODF | sợi | 2 | DN | TSM/VN |  | 0%
105.11 | Ống bảo vệ cáp quang HDPE F40 | m | 100 |  | VN |  | 0%
105.12 | Ống bảo vệ cáp quang PVC ruột gà F25/32 | m | 6 |  | VN |  | 0%
105.13 | Cáp mạng CAT6 có bọc giáp chống nhiễu (Loại đúc sẵn, 5m/sợi; 10m/sợi, bao gồm đầu nối) | sợi | 10 |  | TSM/VN |  | 0%
105.14 | Cáp nguồn Cu/PVC/PVC/Fr 2Cx4mm2 | m | 100 |  | VN |  | 0%
105.15 | Cáp nguồn Cu/PVC/PVC/Fr 2Cx2.5mm2 | m | 100 |  | VN |  | 0%
105.16 | Khóa ON/OFF F85 4 vị trí (lắp tại tủ thông tin / tủ ĐKBV) | bộ | 2 |  | VN |  | 0%
105.17 | Dây đồng tiếp địa 1Cx16mm2 (tiếp địa tủ thông tin, RTU) | m | 5 |  | VN |  | 0%
105.18 | Băng keo điện, Băng keo cao su non, Dây rút,… | Lô | 1 |  | VN |  | 0%
106 | PHẦN HỆ THỐNG SCADA TẠI TRẠM BIẾN ÁP 110KV PHƯỚC LÝ DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRƯỜNG Chi tiết theo Tập 2-Yêu cầu kỹ thuật và Tập 3 các bản vẽ thiết kế Xem bản vẽ: 417016G-TR-TT-01,02 | [5 empty] | 0%
106.1 | Màn hình LCD 23” | bộ | 2 | VA2215-H | ViewSonic/TQ |  | 0%
106.2 | Cáp nguồn Cu/PVC/PVC/Fr 2Cx4mm2 | m | 80 |  | VN |  | 0%
106.3 | Cáp nguồn Cu/PVC/PVC/Fr 2Cx2.5mm2 | m | 150 |  | VN |  | 0%
106.4 | Cáp quang multi-mode đấu nối Ethernet Switch vòng ring IEC 61850 (Chiều dài phù hợp theo thực tế lắp đặt) | sợi | 10 |  | TSM/VN |  | 0%
106.5 | Cáp quang multi-mode đấu nối từ rơle tủ ĐKBV, máy tính điều khiển đến Switch Access mạng LAN IEC 61850 (Chiều dài phù hợp theo thực tế lắp đặt) | sợi | 80 |  | TSM/VN |  | 0%
106.6 | Cáp mạng CAT6 có bọc giáp chống nhiễu (Loại đúc sẵn, 5m/sợi; 10m/sợi, bao gồm đầu nối) | sợi | 15 |  | TSM/VN |  | 0%
106.7 | Ống nhựa ruột gà PVC cứng bảo vệ cáp quang đấu nối mạng LAN và cáp quang từ rơle bảo vệ đến Switch Access | lô | 1 |  | VN |  | 0%
106.8 | Đầu cosse các loại (1.5; 2.5; 4mm2) | lô | 1 |  | VN |  | 0%
106.9 | Phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh: Nhãn tên tín hiệu, nhãn cáp, gen đánh số và chữ,… | lô | 1 |  | TSM/VN |  | 0%
107 | PHẦN THÔNG TIN LIÊN LẠC TẠI TBA 110kV CẦN GIUỘC DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRƯỜNG Chi tiết theo Tập 2-Yêu cầu kỹ thuật và Tập 3 các bản vẽ thiết kế Xem bản vẽ: 417016G-TR-TT-01,02 | [5 empty] | 0%
107.1 | Ethernet Switch Layer 3 (IT-WAN) | bộ | 1 | C9300 | Cisco/ Trung Quốc |  | 0%
107.2 | Module quang SFP 10G, cự ly 40km, loại Duplex cho thiết bị Switch L3 Distribute (OT-WAN) | Module | 1 |  | WT/Handar/China |  | 0%
107.3 | Module quang SFP 1G, cự ly 40km, loại Duplex cho thiết bị Switch L3 (IT-WAN) | Module | 1 |  | WT/Handar/China |  | 0%
107.4 | Dây nhảy quang đấu nối Thiết bị Switch L3 (OT/IT-WAN) đến ODF | sợi | 6 |  | TSM/VN |  | 0%
107.5 | Cáp mạng CAT6 có bọc giáp chống nhiễu, loại đúc sẵn, 10m/sợi | sợi | 2 |  | TSM/VN |  | 0%
107.6 | Cáp nguồn Cu/PVC/PVC/Fr 2Cx2.5mm2 | m | 50 |  | VN |  | 0%
107.7 | Aptomat 110VDC, 10A-2P | bộ | 6 |  | VN |  | 0%
107.8 | Dây rút 20mm | lô | 1 |  |  |  | 0%
108 | PHẦN THÔNG TIN LIÊN LẠC TẠI TBA 110kV CẦN ĐƯỚC DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRƯỜNG Chi tiết theo Tập 2-Yêu cầu kỹ thuật và Tập 3 các bản vẽ thiết kế Xem bản vẽ: 417016G-TR-TT-01,02 | [5 empty] | 0%
108.1 | Ethernet Switch Layer 3 (IT-WAN) | bộ | 1 | C9300 | Cisco/ Trung Quốc |  | 0%
108.2 | Module quang SFP 10G, cự ly 40km, loại Duplex cho thiết bị Switch L3 Distribute (OT-WAN) | Module | 2 |  | WT/Handar/China |  | 0%
108.3 | Module quang SFP 1G, cự ly 40km, loại Duplex cho thiết bị Switch L3 (IT-WAN) | Module | 1 |  | WT/Handar/China |  | 0%
108.4 | Module quang SFP cho thiết bị Switch ZYXEL GS1350-18HP (tủ Camera) hiện hữu | Module | 1 |  | WT/Handar/China |  | 0%
108.5 | Dây nhảy quang đấu nối Thiết bị Switch L3 (OT/IT-WAN) đến ODF | sợi | 8 |  | TSM/VN |  | 0%
108.6 | Cáp mạng CAT6 có bọc giáp chống nhiễu, loại đúc sẵn, 10m/sợi | sợi | 1 |  | TSM/VN |  | 0%
108.7 | Cáp nguồn Cu/PVC/PVC/Fr 2Cx2.5mm2 | m | 50 |  | VN |  | 0%
108.8 | Aptomat 110VDC, 10A-2P | bộ | 6 |  | VN |  | 0%
108.9 | Dây rút 20mm | lô | 1 |  |  |  | 0%
109 | PHẦN CÁP QUANG TẠI TBA 220kV CẦN ĐƯỚC DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRƯỜNG Xem tập 2: Hồ sơ kỹ thuật và Tập 3: Các bản vẽ thiết kế | [5 empty] | 0%
109.1 | Hộp nối cáp quang ODF 1x24 (Bao gồm các phụ kiện lắp đặt và đấu nối cáp quang như dây pigtails loại SC/APC, dây nhảy patch cord, đầu nối quang, giá lắp trong tủ 19”, co ngót nhiệt và các phụ kiện phù hợp) | bộ | 1 | ODF24 | TSM/VN |  | 0%
109.2 | Cáp quang non-metallic 24 sợi single mode, Tiêu chuẩn ITU-T G.652D | m | 200 | 24FO | Postel/VN |  | 0%
109.3 | Dây nhảy quang cho đấu nhảy từ ODF -> ODF; 10m/sợi | sợi | 6 |  | TSM/VN |  | 0%
109.4 | Ống bảo vệ cáp quang HDPE F40 | m | 165 |  |  |  | 0%
109.5 | Dây nhảy quang cho đấu nối từ F87L ngăn E11-176 -> ODF lắp mới, Loại single-mode, full duplex, đầu nối quang phù hợp F87L<->ODF; 160m/sợi | sợi | 2 |  | TSM/VN |  | 0%
109.6 | Ống bảo vệ cáp quang HDPE F32, bao gồm trọn bộ phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh | m | 145 |  | VN |  | 0%
114 | PHẦN CÀI ĐẶT, CẤU HÌNH VÀ THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH ĐỂ HOÀN CHỈNH KẾT NỐI HỆ THỐNG DỮ LIỆU SCADA CỦA RƠ LE F87L LẮP MỚI TẠI NGĂN LỘ 176 TẠI TBA 220kV CẦN ĐƯỚC VỀ CÁC TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ SSO, EVNSPC VÀ ĐIỆN LỰC ĐỊA PHƯƠNG - DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN (BAO GỒM CÔNG TÁC CÀI ĐẶT,CẤU HÌNH TẠI SSO, EVNSPC VÀ ĐIỆN LỰC ĐỊA PHƯƠNG) | Lô | 1 |  | TSM/VN |  | 0%
115 | CẤU HÌNH VÀ CÀI ĐẶT DỮ LIỆU SCADA TRÊN HỆ THỐNG MÁY CHỦ SCADA/EMS TẠI TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN NAM (SSO) CHO TBA 110kV PHƯỚC LÝ - DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN | lô | 1 |  | TSM/VN |  | 0%

## THEO DÕI MUA SẮM HÀNG HÓA
BẢNG THEO DÕI MUA SẮM HÀNG HÓA THEO HĐ
DỰ ÁN:
| TỔNG ĐÃ CHI |  | TỔNG CHI PHÍ HÀNG HÓA
| 0 |  | 0
STT | NỘI DUNG | ĐVT | KHỐI LƯỢNG |  | ĐƠN GIÁ | THUẾ |  | THÀNH TIỀN | % TẠM ỨNG | Tạm ứng | THANH TOÁN CÒN LẠI | TT ĐẶT HÀNG | TT HỢP ĐỒNG | NGÀY THANH TOÁN | HÓA ĐƠN | GHI CHÚ
|  |  | HĐ | ĐH |  | VAT | TIỀN THUẾ
10 | PHẦN THÔNG TIN LIÊN LẠC TẠI TRẠM BIẾN ÁP 110KV PHƯỚC LÝ DO CHỦ ĐẦU TƯ CUNG CẤP TẠI KHO CHỦ ĐẦU TƯ (THỦ ĐỨC), NHÀ THẦU VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRƯỜNG Xem tập 2: Hồ sơ kỹ thuật và Tập 3: Các bản vẽ thiết kế |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-01-10 | Vỏ tủ TTLL - Lắp đặt tại TBA 110kV Phước Lý | bộ | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-02-10 | Thiết bị lọc IP, giới hạn truy cập IP Filter (Firewall) - Lắp đặt tại TBA 110kV Phước Lý | bộ | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-03-10 | Hộp nối cáp quang ODF- Lắp đặt tại TBA 110kV Phước Lý | bộ | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-04-10 | Điện thoại IP phone- Lắp đặt tại TBA 110kV Phước Lý | bộ | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-05-10 | Thiết bị Ethernet Switch Distribute (OT WAN)- Lắp đặt tại TBA 110kV Phước Lý | bộ | 2 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-06-10 | Thiết bị Ethernet Switch Distribute (OT WAN)- Lắp đặt tại TBA 110kV Cần giuộc | bộ | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-07-10 | Thiết bị Ethernet Switch Distribute (OT WAN)- Lắp đặt tại TBA 110kV Cần Đước | bộ | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | PHẦN SCADA TRẠM BIẾN ÁP 110KV PHƯỚC LÝ DO CHỦ ĐẦU TƯ CUNG CẤP TẠI KHO CHỦ ĐẦU TƯ (THỦ ĐỨC), NHÀ THẦU VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRƯỜNG Xem tập 2: Hồ sơ kỹ thuật và Tập 3: Các bản vẽ thiết kế |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-01-11 | Vỏ tủ SCADA | bộ | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-02-11 | Thiết bị Ethernet Switch Access | bộ | 5 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-03-11 | Phần mềm Gateway và HMI | bộ | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-04-11 | Máy tính GATEWAY | bộ | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-05-11 | Thiết bị đồng bộ thời gian GPS clock | bộ | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-06-11 | Inverter 220VAC & 110VDC-220VAC, 2000VA (power supply) | bộ | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-07-11 | Hệ thống máy tính HMI | bộ | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
105 | PHẦN THÔNG TIN LIÊN LẠC TẠI TRẠM BIẾN ÁP 110KV PHƯỚC LÝ DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRƯỜNG - Chi tiết theo Tập 2-Yêu cầu kỹ thuật và Tập 3 các bản vẽ thiết kế Xem bản vẽ: 417016G-TR-TT-01,02 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
105.1 | Thiết bị Ethernet Switch L3 (IT WAN) lắp đặt tại Phước Lý | Bộ | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
105.2 | Thiết bị lọc IP, giới hạn truy cập IP Filter (Firewall) - Lắp đặt tại TBA 110kV Phước Lý (Tương thích và đồng bộ với thiết bị Firewall do Chủ đầu tư cung cấp) | bộ | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
105.3 | Thiết bị ghép nối rơ le bảo vệ khoảng cách (Teleprotection) | bộ | 1 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
105.4 | Module ghép Stack cho thiết bị Switch L3 Distribute (OT-WAN) bao gồm trọn bộ cáp kết nối và phụ kiện đi kèm (module ghép stack phải đảm bảo tương thích với thiết bị Switch L3 Distribute do Chủ đầu tư cung cấp) | Module | 2 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
105.5 | Module quang SFP 10G, cự ly 40km, loại Duplex cho thiết bị Switch L3 Distribute (OT-WAN) (module phải cùng hãng hoặc phải đảm bảo tương thích với thiết bị Switch L3 Distribute do Chủ đầu tư cung cấp) | Module | 3 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
105.6 | Module quang SFP 1G, cự ly 40km, loại Duplex cho thiết bị Switch L3 (IT-WAN) | Module | 3 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
105.7 | Cáp quang non-metallic 24 sợi single mode, Tiêu chuẩn ITU-T G.652D | m | 120 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
105.8 | Dây nhảy quang loại đầu nối SC/APC-LC/APC cho dấu nối từ Switch đến ODF | sợi | 10 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
105.9 | Dây nhảy quang Single-mode đấu nối từ teleprotection tủ thông tin đến ODF | sợi | 2 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
105.10 | Dây nhảy quang Single-mode đấu nối từ rơ le F87L-E03 đến ODF | sợi | 2 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
105.11 | Ống bảo vệ cáp quang HDPE F40 | m | 100 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
105.12 | Ống bảo vệ cáp quang PVC ruột gà F25/32 | m | 6 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
105.13 | Cáp mạng CAT6 có bọc giáp chống nhiễu (Loại đúc sẵn, 5m/sợi; 10m/sợi, bao gồm đầu nối) | sợi | 10 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
105.14 | Cáp nguồn Cu/PVC/PVC/Fr 2Cx4mm2 | m | 100 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
105.15 | Cáp nguồn Cu/PVC/PVC/Fr 2Cx2.5mm2 | m | 100 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0
105.16 | Khóa ON/OFF F85 4 vị trí (lắp tại tủ thông tin / tủ ĐKBV) | bộ | 2 |  |  | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0

## THEO DÕI CHI PHÍ CT
BẢNG THEO DÕI CHI PHÍ CÔNG TRÌNH
| QŨY CÔNG TRÌNH |  | TỔNG CHI |  | TỒN CUỐI KỲ |  |  | CT THANH TOÁN CÔNG NHẬT
| 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
CHI CÔNG TRÌNH
0
|  |  | QUỸ CÔNG TRÌNH |  |  |  |  | 0
STT | NGÀY | NỘI DUNG | DIỄN GIẢI | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THUẾ | THÀNH TIỀN | THU | TỒN QUỸ | GHI CHÚ | HÓA ĐƠN
THÁNG 7 | [7 empty] | 0
| 2026-07-24 | Vật tư/ thiết bị | Dây rút 2t m
2026-07-24
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0

## Trang tính6
THÔNG TIN THANH TOÁN LƯƠNG CÔNG NHẬT
STT | NGÀY | NỘI DUNG | DIỄN GIẢI | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | STK | THÔNG TIN | CCCD MT | CCCD MS | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ
1
2
3
4
5
6