## DAKRLAP
NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
DỰ ÁN: 110kV Đắk R'Lấp
| TỔNG SỐ HẠNG MỤC |  | TIẾN ĐỘ CHUNG DỰ ÁN |  |  |  | TỔNG HẠNG MỤC VƯỚNG MẮC |  | ĐÃ HOÀN THÀNH
| 130 | chung | 85.99% |  |  |  | 1 |  | 84
|  | pccc | 96.06%
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | KHỐI LƯỢNG | ĐVT | TIẾN ĐỘ | TÌNH TRẠNG MUA HÀNG | TÌNH TRẠNG THI CÔNG | VƯỚNG MẮC/ TỒN ĐỌNG | TT XỬ LÝ | HOÀN THÀNH | GHI CHÚ
I | THIẾT BỊ CHO CHỮA CHÁY DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRƯỜNG |  |  | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
1 | Máy bơm diesel , Q=54m3/h; H=30mH2O | 1 | cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
2 | Máy bơm điện , Q=54m3/h; H=30mH2O (đơn giá bao gồm công lắp đặt) | 1 | cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
3 | Tủ điều khiển hệ thống bơm điện | 1 | tủ | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
4 | Tủ điều khiển hệ thống bơm diesel | 1 | tủ | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
II | HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY (các vật tư phòng cháy chữa cháy và phụ kiện được tráng kẽm 2 mặt và được sơn dầu màu đỏ) DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRÌNH (Nhà thầu tự kiểm tra tính toán, dự trù thực tế để cung cấp đầy đủ VTTB đảm bảo hoàn thiện công trình) |  |  | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
1 | Thùng đựng dụng cụ PCCC kích thước 900x400x900 | 6 | Thùng | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
2 | Bình CO2 loại 05 kg loại xách tay | 4 | Bình | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
3 | Bình CO2 loại 24 kg loại xe đẩy | 7 | Bình | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
4 | Bình Asul T35 có xe đẩy | 4 | Bình | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
5 | Tiêu lệnh và nội quy phòng cháy chữa cháy | 1 | Bảng | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
6 | Sơ đồ hệ thống cứu hoả và PCCC | 1 | Bảng | 0% | Chưa đặt hàng | Chưa thi công |  |  | FALSE
7 | Bảng đèn chỉ dẫn thoát nạn (EXIT) | 1 | Bộ | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
8 | Dây tín hiệu 2x1,5mm² (chống nhiễu, chống cháy) | 120 | m | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
9 | Ống nhựa luồn dây D32 | 100 | m | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
10 | Nút bấm báo động hỏa hoạn, đồng bộ với hệ thống nút bấm báo động | 1 | Bộ | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
11 | Còi báo động | 1 | Bộ | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
12 | Đèn chớp hỏa hoạn | 1 | Bộ | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
13 | Đầu dò hỗn hợp (khói và nhiệt) lắp trong nhà | 3 | Bộ | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
14 | Đầu dò nhiệt ngoài trời (loại chống nổ), kèm phụ kiện lắp đặt | 4 | Bộ | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
15 | Cáp đồng bọc PVC 2x1,5mm2 | 150 | m | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
16 | Ổng thép D21 luồn dây | 150 | m | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
17 | Co nối ống thép D21 | 20 | Cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
18 | Măng xông nối ống D21 | 20 | Cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
19 | Thép góc L70x70x5 - 14m | 75.2 | kg | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
20 | Thép góc L50x50x5 - 10m | 37.7 | kg | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
21 | Thép U120x52x4,8 dài 4m | 41.9 | kg | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
22 | Bulong giãn chân M12x150 | 16 | Bộ | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
23 | Di dời tủ báo cháy tự động trung tâm, dạng địa chỉ | 1 | Hệ thống | 75% | Hàng gia công | Đang thi công |  |  | FALSE
24 | Hộp nối cáp | 1 | hộp | 75% | Đã có hàng | Đang thi công |  |  | FALSE
25 | Cáp đồng bọc PVC, có vỏ bọc đồng chống nhiễu 0,6/1kV - Cu/Fr-PVC/S/Fr-PVC – 2Cx2,5mm² (nhân công) | 300 | m | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE | Chỉ nhân công
26 | Cáp đồng bọc PVC, có vỏ bọc đồng chống nhiễu 0,6/1kV - Cu/Fr-PVC/S/Fr-PVC – 2Cx1,5mm² (nhân công) | 350 | m | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE | Chỉ nhân công
27 | Ống thép lò xo tráng kẽm luồn dây báo cháy D21 | 150 | m | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
III | HỆ THỐNG CHỐNG CHÁY LAN TRUYỀN |  |  | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
1 | Foam chống cháy 750 ml | 20 | Bình | 75% | Đã có hàng | Đang thi công |  |  | FALSE
2 | Ống nhựa HPDE (uPVC)- 90mm2 | 150 | m | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
3 | Co lơi cho ống HPDE D90 mm2 | 20 | cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
4 | Keo dán ống nhựa (đã tính tiền trong VLP lắp ống) | 10 | chai | 75% | Đã có hàng | Đang thi công |  |  | FALSE
5 | Dây cảm biến nhiệt dộ | 200 | m | 10% |  | VƯỚNG MẮC | Đề xuất gạt KL này ra | Chưa xử lý | FALSE
6 | Đào đất | 25 | lô | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
7 | Beton lót móng rộng <=250cm đá 4x6, B7.5 | 0.8 | m3 | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
8 | Bê tông móng , đá 1x2, B15 | 1.8 | m3 | 100% | Hàng gia công | Đã thi công |  |  | TRUE
9 | Bu long neo M12x400 | 20 | kg | 100% | Hàng gia công | Đã thi công |  |  | TRUE
10 | Giá ĐỠ thép mạ kẽm PL60x4 | 20.3 | kg | 100% | Hàng gia công | Đã thi công |  |  | TRUE
11 | Lắp đặt bulon neo+giá ĐỠ | 20.3 | kg | 100% | Hàng gia công | Đã thi công |  |  | TRUE
12 | Láng vữa mặt cổ móng M100 | 3 | m2 | 100% | Hàng gia công | Đã thi công |  |  | TRUE
13 | Đắp đất công trình | 25 | lô | 100% | Hàng gia công | Đã thi công |  |  | TRUE
IV | MÓNG M2(3 CK) |  |  | 100% | Hàng gia công | Đã thi công |  |  | TRUE
1 | Đào đất | 3 | lô | 100% | Hàng gia công | Đã thi công |  |  | TRUE
2 | Bê tông lót móng đá 4x6, B7.5 | 0.2 | m3 | 100% | Hàng gia công | Đã thi công |  |  | TRUE
3 | Bê tông móng , đá 1x2, B15 | 0.4 | m3 | 100% | Hàng gia công | Đã thi công |  |  | TRUE
4 | SXLD cốt thép móng đường kính <=10mm | 15.3 | kg | 100% | Hàng gia công | Đã thi công |  |  | TRUE
5 | SXLD cốt thép móng đường kính <=18mm | 12.8 | kg | 100% | Hàng gia công | Đã thi công |  |  | TRUE
6 | Láng vữa mặt cổ móng,M100 | 0.3 | m2 | 100% | Hàng gia công | Đã thi công |  |  | TRUE
7 | Ống thép D=100mm | 1.2 | m | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
8 | Lắp đặt bích thép đường kính 100mm | 2 | cặp bích | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
9 | CCLĐ Bulon M16x40 | 9.6 | kg | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
10 | Đắp đất công trình | 3 | lô | 100% | Hàng gia công | Đã thi công |  |  | TRUE
V | MÓNG M3(2CK) |  |  | 100% | Hàng gia công | Đã thi công |  |  | TRUE
1 | Đào đất | 2 | lô | 100% | Hàng gia công | Đã thi công |  |  | TRUE
2 | Beton lót móng rộng <=250cm đá 4x6, B7.5 | 0.1 | m3 | 100% | Hàng gia công | Đã thi công |  |  | TRUE
3 | Bê tông móng , đá 1x2, B15 | 0.1 | m3 | 100% | Hàng gia công | Đã thi công |  |  | TRUE
4 | Láng vữa mặt cổ móng M100 dày 2,5cm | 0.4 | m2 | 100% | Hàng gia công | Đã thi công |  |  | TRUE
5 | CCLĐ Bulong lắp tủ M12x50 | 1.6 | kg | 100% | Hàng gia công | Đã thi công |  |  | TRUE
6 | Đắp đất công trình | 2 | lô | 100% | Hàng gia công | Đã thi công |  |  | TRUE
VI | PHÁ DỠ VÀ TÁI LẬP NỀN ĐƯỜNG ĐỂ CHÔN ỐNG PCCC |  |  | 100% | Hàng gia công | Đã thi công |  |  | TRUE
1 | Phá dỡ đường bê tông đường trong trạm | 1 | lô | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
2 | Phá lớp đá nền đường | 1 | lô | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
3 | Làm móng đường cấp phối đá dăm 0-4 | 0.3 | m3 | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
4 | Rải bao xi măng | 1.3 | m2 | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
5 | Bê tông đường đá 1x2, B25 | 0.3 | m3 | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
VII | HỆ THỐNG PCCC BẰNG NƯỚC |  |  | 100% | Hàng gia công | Đã thi công |  |  | TRUE
1 | CCLĐ đồng hồ đo áp lực | 1 | cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
2 | CCLĐ Van cổng D100 | 5 | cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
3 | CCLĐ Van cổng D80 | 1 | cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
4 | CCLĐ Van một chiều D100 | 2 | cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
5 | CCLĐ van an toàn đk 80 | 1 | cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
6 | CCLĐ lọc chữ Y | 1 | cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
7 | Ống cao su mềm 100mm | 4 | cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
8 | CCLĐ ống thép , đk 100 | 15 | m | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
9 | CCLĐ ống thép , đk 80 | 11 | m | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
10 | CCLĐ Co thép 90, đk 100 mm | 5 | cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
11 | CCLĐ Co thép 90, đk 80 mm | 6 | cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
12 | T thép đều của ống D100mm | 3 | cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
13 | T thép đều của ống D80mm | 2 | cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
14 | Lắp đặt giảm đồng trục 100mmx80mm | 1 | cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
15 | Lắp mặt bích thép, đk 100 | 6 | cặp bích | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
16 | Lắp mặt bích thép, đk 80 | 2 | cặp bích | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
17 | Thép gia công mạ kẽm giá đỡ hệ thống bơm | 1 | lô | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
18 | Joint cao su | 1 | lô | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
19 | Bu lông neo cho hệ thống bơm | 1 | lô | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
20 | Bu lông cho van lọc Y | 1 | lô | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
21 | Bu lông giãn nở | 1 | lô | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
22 | Sơn ống, giá đỡ hệ thống bơm | 1 | lô | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
23 | Ống PVC luồn dây D50 | 0.3 | 100m | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
24 | Dây cáp tín hiệu đồng bọc PVC 4x10mm2 | 50 | m | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
25 | Lắp cáp đồng bọc (3x25+1x16)mm2 | 60 | m | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
VIII | HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG VÀ HỌNG CHỮA CHÁY |  |  | 100% | Hàng gia công | Đã thi công |  |  | TRUE
1 | Ống thép đen D100 | 1.2 | 100m | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
2 | LĐ Co thép 90, đk 100 mm | 8 | cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
3 | T thép đều của ống D100mm | 1 | cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
4 | Mặt bích DN=100mm | 5 | cặp bích | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
5 | Van cổng D100 | 1 | cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
6 | Tủ trụ cứu hoả ngoài trời (gồm cuôn vòi 65mm-20m kèm tủ đựng, lăng phun A) | 2 | bộ | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
7 | Trụ cứu hỏa ngoài trời | 3 | bộ | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
8 | Sơn hoàn thiện hệ thống ống và khớp nối | 1 | lô | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
9 | Joint cao su | 1 | lô | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | TRUE
10 | Dây đồng trần C120mm2 | 10 | m | 50% | Đã có hàng | Chưa thi công |  |  | FALSE
11 | Đầu cốt đồng loại ép (cỡ dây 120mm2) | 0.3 | 10cái | 50% | Đã có hàng | Chưa thi công |  |  | FALSE
12 | Mối hàn hóa nhiệt kiểu T (Dây đồng 120mm2 /dây đồng 120mm2) | 3 | cái | 50% | Hàng gia công | Chưa thi công |  |  | FALSE
13 | Lắp đặt toàn bộ thiết bị và thử nghiệm hệ thống PCCC | 1 | t.bộ | 75% | Hàng gia công | Đang thi công |  |  | FALSE
IX | MÁI CHE THIẾT BỊ PCCC |  |  | 100% | Hàng gia công | Đã thi công |  |  | TRUE
1 | Bê tông lót đá 4x6, M100 | 0.7 | m3 | 100% | Hàng gia công | Đã thi công |  |  | TRUE
2 | Bê tông đá 1x2, B15 | 1.1 | m3 | 100% | Hàng gia công | Đã thi công |  |  | TRUE
3 | SXLD xà gồ thép | 29.8 | kg | 100% | Hàng gia công | Đã thi công |  |  | TRUE
4 | CCLĐ ống thép gia cường D38x1.4mm | 1.1 | m | 100% | Hàng gia công | Đã thi công |  |  | TRUE
5 | Sơn sắt thép | 2.9 | m2 | 100% | Hàng gia công | Đã thi công |  |  | TRUE
6 | SXLD mái tôn màu 4,5 dem | 6.5 | m2 | 100% | Hàng gia công | Đã thi công |  |  | TRUE
7 | CCLĐ Bu long giãn chân M12x150 | 8 | bộ | 100% | Hàng gia công | Đã thi công |  |  | TRUE
X | HỆ THỐNG SCADA DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRÌNH |  |  | 15% | Đang đặt hàng | Chưa thi công |  |  | FALSE
1 | Thiết bị Ethernet Switch | 1 | bộ | 50% | Đã có hàng | Chưa thi công |  |  | FALSE
2 | Relay trung gian 110DVC | 24 | T/bộ | 0% | Chưa đặt hàng | Chưa thi công |  |  | FALSE
3 | Hàng kẹp điều khiển | 100 | cái | 30% | Đã đặt hàng | Chưa thi công |  |  | FALSE
4 | Hàng kẹp tín hiệu | 150 | cái | 0% |  | Chưa thi công |  |  | FALSE
5 | Cáp tín hiệu có bọc giáp chống nhiễu | 100 | m | 0% |  | Chưa thi công |  |  | FALSE
6 | Cáp quang multi-mode (dây nhảy quang 20m) | 20 | sợi | 50% | Đã có hàng | Chưa thi công |  |  | FALSE
7 | Cáp điện đơn mềm 1x2,5mm2 | 100 | m | 0% |  | Chưa thi công |  |  | FALSE
8 | Cáp nguồn 2 x 2,5mm² | 60 | m | 0% |  | Chưa thi công |  |  | FALSE
9 | Vật liệu phụ (cổ cáp, gen, coss, băng keo điện, dây gút, ốc vít, nhãn cáp…) | 1 | T.bộ | 0% |  | Chưa thi công |  |  | FALSE
XI | HỆ THỐNG APPMETER DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRÌNH |  |  | 50% | Đã có hàng | Chưa thi công |  |  | FALSE
1 | Máy tính công nghiệp (bao gồm cả màn hình) | 1 | bộ | 50% | Đã có hàng | Chưa thi công |  |  | FALSE
2 | Cáp mạng SFTPCAT6 | 300 | m | 50% | Đã có hàng | Chưa thi công |  |  | FALSE
3 | Connector RS232 | 11 | Bộ | 50% | Đã có hàng | Chưa thi công |  |  | FALSE
4 | Vật liệu phụ (cổ cáp, gen, coss, băng keo điện, dây rút, ốc vít, nhãn cáp …) | 1 | T.bộ | 50% | Đã có hàng | Chưa thi công |  |  | FALSE
XII | HỆ THỐNG CAMERA DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRÌNH |  |  | 30% | Đã đặt hàng | Chưa thi công |  |  | FALSE
1 | Trung tâm kiểm soát ra vào | 1 | Bộ | 50% | Đã có hàng | Chưa thi công |  |  | FALSE
2 | Camera quan sát, loại cố định, tự động điều chỉnh tiêu cự, có khả năng quan sát góc rộng, lắp đặt trong nhà, chịu được điều kiện khí hậu nhiệt đới, hoạt động được cả ngày lẫn đêm, kèm theo: ống kính zoom, hộp bảo vệ, chân đế, các vật liệu khác,… | 2 | Cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
3 | Dây tín hiệu | 90 | m | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
4 | Dây cấp nguồn | 100 | m | 50% | Đã có hàng | Chưa thi công |  |  | FALSE
5 | Ống PVC D19 luồn dây (trong nhà) | 100 | m | 50% | Chưa đặt hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
6 | Ống ruột gà thép D19 luồn dây (ngoài trời) | 50 | m | 0% | Chưa đặt hàng | Chưa thi công |  |  | FALSE
7 | Trọn bộ ốc vít, co, ống nối, băng keo để lắp đặt | 1 | Trọn bộ | 0% | Chưa đặt hàng | Chưa thi công |  |  | FALSE

## PHƯỚC TÂN
NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
DỰ ÁN: 110kV PHƯỚC TÂN
| TỔNG SỐ HẠNG MỤC |  | TIẾN ĐỘ CHUNG DỰ ÁN |  |  |  | TỔNG HẠNG MỤC VƯỚNG MẮC |  | ĐÃ HOÀN THÀNH
| 25 |  | 60% |  |  |  | 0 |  | 0
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | KHỐI LƯỢNG | ĐVT | TIẾN ĐỘ | TÌNH TRẠNG MUA HÀNG | TÌNH TRẠNG THI CÔNG | VƯỚNG MẮC/ TỒN ĐỌNG | TT XỬ LÝ | HOÀN THÀNH | GHI CHÚ
3 | PHẦN VTTB DO CHỦ ĐẦU TƯ CUNG CẤP (SPC MUA SẮM TẬP TRUNG), NHÀ THẦU VẬN CHUYỂN ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH LẮP ĐẶT THEO HỒ SƠ THIẾT KẾ ĐƯỢC DUYỆT. | [7 empty] | FALSE
2026-07-03 | HỆ THỐNG TTLL | [7 empty] | FALSE
2001-07-03 | Enthernet Switch layer 3 (dùng cho OT và IT ) | 4 | T.bộ | 80% | Đã có hàng | Đã lắp TB + kéo dây |  |  | FALSE
2002-07-03 | Thiết bị Modul SFP | 4 | T.bộ | 80% | Đã có hàng | Đã lắp TB + kéo dây |  |  | FALSE
2003-07-03 | Thiết bị lọc IP, giới hạn truy cập IP Filter (Firewall) | 2 | T.bộ | 80% | Đã có hàng | Đã lắp TB + kéo dây |  |  | FALSE
2026-08-03 | HỆ THỐNG SCADA | [7 empty] | FALSE
2001-08-03 | Phần mềm máy tính Gateway và HMI | 1 | bộ | 75% | Đã có hàng | Đang thi công |  |  | FALSE
2002-08-03 | Máy tính Gateway | 1 | bộ | 70% | Đã có hàng | Đã lắp thiết bị vào tủ |  |  | FALSE
2003-08-03 | Tủ thiết bị Scada | 1 | Tủ | 75% | Đã có hàng | Đang thi công |  |  | FALSE
2004-08-03 | Thiết bị đồng hồ GPS | 1 | bộ | 70% | Đã có hàng | Đã lắp thiết bị vào tủ |  |  | FALSE
2005-08-03 | Inverter 220VAC & 110VDC® 220VAC, 2000VA (power supply) | 1 | Bộ | 70% | Đã có hàng | Đã lắp thiết bị vào tủ |  |  | FALSE
2006-08-03 | Thiết bị Erthernet switch | 2 | Bộ | 80% | Đã có hàng | Đã lắp TB + kéo dây |  |  | FALSE
4 | PHẦN VTTB TBA 110kV: DO NHÀ THẦU CUNG CẤP MUA MỚI VẬN CHUYỂN ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH ĐƯỢC CHỦ ĐẦU TƯ NGHIỆM THU VÀ TRIỂN KHAI THI CÔNG LẮP ĐẶT HOÀN CHỈNH THEO HỒ SƠ THIẾT KẾ ĐƯỢC DUYỆT. | [7 empty] | FALSE
4.19 | HỆ THỐNG TTLL TẠI TRẠM 110KV PHƯỚC TÂN | [7 empty] | FALSE
4.19.1 | Tủ TTLL: - Rack 19 inch - Cấp bảo vệ ≥ IP.20 - Cửa trước, cửa trong, cửa sau, các mặt bên, khóa … - Bảng phân phối nguồn, cầu chì và & ngăn, cáp … | 1 | Tủ | 75% | Đã có hàng | Đang thi công |  |  | FALSE
4.19.2 | Thiết bị phối dây quang ODF 1x48: - Bao gồm đầy đủ các phụ kiện, vật tư như ống gen nhiệt, dây nhảy pigtail, hộp nhựa gắn dây pigtail, kẹp...... | 2 | Bộ | 70% | Đã có hàng | Đã lắp thiết bị vào tủ |  |  | FALSE
4.19.3 | Thiết bị nối dây quang Joint box 1x48: - Bao gồm đầy đủ các phụ kiện, vật tư như hộp nhựa đặt dây cáp quang - non-metalic, ống gen, ... | 2 | Bộ | 50% | Đã có hàng | Chưa thi công |  |  | FALSE
4.19.4 | Cáp quang Non-metalic (48 sợi SM) | 300 | m | 50% | Đã có hàng | Chưa thi công |  |  | FALSE
4.19.5 | Thiết bị điện thoại Cisco IP phone - Loại: IP phone - Ethernet switch: Điện thoại kết nối Ethernet 10/100 Base-T thông qua 2 cổng RJ-45, một cho kết nối LAN và một cho kết nối thiết bị Ethernet như một máy tính. | 1 | Bộ | 50% | Đã có hàng | Chưa thi công |  |  | FALSE
4.19.6 | Dây nhảy quang loại đầu nối SC/APC-LC/UPC- 01 sợi 20m. | 4 | Sợi | 50% | Đã có hàng | Chưa thi công |  |  | FALSE
4.19.7 | Trọn bộ phụ kiện, dây dẫn….để lắp đặt hoàn thiện | 1 | Trọn bộ | 75% | Đã có hàng | Đang thi công |  |  | FALSE
4.20 | HỆ THỐNG TTLL TẠI TRẠM 110KV GIANG ĐIỀN | [7 empty] | FALSE
4.20.1 | Thiết bị Modul SFP (phù hợp với thiết bị SW hiện hữu tại trạm) - Bước sóng công tác: 1310nm or 1550nm - Cự ly truyền dẫn (tối đa): ≥ 40km - Giao diện điện: G703/120 Ohm. - Trọn bộ phụ kiện, phần mềm, cáp kết nối, đầu nối… - Lắp đặt: lắp đặt trên khe Switch. | 1 | Bộ | 50% | Đã có hàng | Chưa thi công |  |  | FALSE
4.20.2 | Dây nhảy quang loại đầu nối SC/APC-LC/UPC- 01 sợi 20m. | 1 | sợi | 50% | Đã có hàng | Chưa thi công |  |  | FALSE
4.20.3 | Trọn bộ phụ kiện, dây dẫn….để lắp đặt hoàn thiện | 1 | Trọn bộ | 50% | Đã có hàng | Chưa thi công |  |  | FALSE
4.21 | HỆ THỐNG TTLL TẠI ĐỘI VHLĐ CAO THẾ ĐỒNG NAI | [7 empty] | FALSE
4.21.1 | Thiết bị Modul SFP (phù hợp với thiết bị SW hiện hữu tại trạm) - Bước sóng công tác: 1310nm or 1550nm - Cự ly truyền dẫn (tối đa): ≥ 40km - Giao diện điện: G703/120 Ohm. - Trọn bộ phụ kiện, phần mềm, cáp kết nối, đầu nối… - Lắp đặt: lắp đặt trên khe Switch. | 1 | Bộ | 50% | Đã có hàng | Chưa thi công |  |  | FALSE
4.21.2 | Dây nhảy quang loại đầu nối SC/APC-LC/UPC- 01 sợi 20m. | 1 | sợi | 50% | Đã có hàng | Chưa thi công |  |  | FALSE
4.21.3 | Trọn bộ phụ kiện, dây dẫn….để lắp đặt hoàn thiện | 1 | Trọn bộ | 50% | Đã có hàng | Chưa thi công |  |  | FALSE
4.22 | HỆ THỐNG SCADA | [7 empty] | FALSE
4.22.1 | Màn hình LCD 21 kết nối và sử dụng cho máy tính Gateway và màn hình cho máy tính kỹ sư (bao gồm cả dây kết nối với máy tính) | 3 | Bộ | 0% | Chưa đặt hàng | Chưa thi công |  |  | FALSE
4.22.2 | Máy tính kỹ sư/HMI | 1 | Bộ | 50% | Đã có hàng | Chưa thi công |  |  | FALSE
4.22.3 | Trọn bộ phụ kiện, dây dẫn….để lắp đặt hoàn thiện | 1 | Trọn bộ | 50% | Đã có hàng | Chưa thi công |  |  | FALSE

## NĂM CĂN
NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
DỰ ÁN: 220kV NĂM CĂN
| TỔNG SỐ HẠNG MỤC |  | TIẾN ĐỘ CHUNG DỰ ÁN |  |  |  | TỔNG HẠNG MỤC VƯỚNG MẮC |  | ĐÃ HOÀN THÀNH
| 76 | chung | 85.05% |  |  |  | 0 |  | 76
|  | pccc | 85.85%
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | KHỐI LƯỢNG | ĐVT | TIẾN ĐỘ | TÌNH TRẠNG MUA HÀNG | TÌNH TRẠNG THI CÔNG | VƯỚNG MẮC/ TỒN ĐỌNG | TT XỬ LÝ | HOÀN THÀNH | GHI CHÚ
MỤC A |  |  |  | 0% |  |  |  |  | FALSE
BI | HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY : (Tất cả ống cấp nước phòng cháy chữa cháy và phụ kiện được mạ kẽm 2 mặt và được sơn dầu màu đỏ, sơn 1 nước lót và 2 nước phủ) |  |  | 0% |  |  |  |  | FALSE
BJ | 1. Mặt bằng bố trí chung : |  |  | 0% |  |  |  |  | FALSE
1 | Cung cấp và lắp đặt trụ nước chữa cháy (bao gồm hộp và vòi chữa cháy) | 4 | cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
3 | Cung cấp và lắp đặt van chặn DN150mm | 3 | cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
4 | Cung cấp và lắp đặt van chặn DN100mm | 2 | cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
8 | Cung cấp và lắp đặt đặt co giảm STK D150/100 | 1 | cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
10 | Cung cấp và lắp đặt bích thép DN 150 | 6 | bích | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
11 | Cung cấp và lắp đặt bích thép DN100 | 4 | bích | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
12 | Cung cấp và lắp đặt Amiăng cho tấm dày 3mm | 10 | m2 | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
13 | Cung cấp boulon mạ kẽm thành phẩm { Đơn giá bulong mạ kẽm được tính toán trên khối lượng thép tinh đã gia công hoàn chỉnh (chưa mạ kẽm ), nhà thầu phải tính toán, chào giá trên khối lượng thép tinh phải bao gồm công tác mạ kẽm } | 0.04 | Tấn | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
14 | Lắp đặt boulon mạ kẽm thành phẩm | 0.04 | tấn | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
15 | Cung cấp và lắp đặt dây dẫn, tín hiệu 2 ruột 2x1,5mm2 có giáp bảo vệ chống cháy chống nhiễu | 100 | m | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
16 | Cung cấp và lắp đặt ống STK DN 27mm | 0.5 | 100m | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
17 | Cung cấp và lắp đặt măng song STK DN27 | 12 | cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
18 | Cung cấp và lắp đặt hộp đựng Module | 1 | hộp | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
19 | Cung cấp và lắp đặt hộp phân dây ngoài trời | 2 | hộp | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt sơn màu đỏ hệ thống |  |  | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
BK | 2. Hệ thống báo cháy và phun sương :(1 dàn phun sương) |  |  | 0% |  |  |  |  | FALSE
BL | 2a. Thiết bị chữa cháy : |  |  | 0% |  |  |  |  | FALSE
| Cung cấp và lắp đặt van chặn DN 80 | 1 |  | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
3 | Cung cấp và lắp đặt van chặn DN 50 | 1 | cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
| Cung cấp và lắp đặt ống STK DN80mm dày 3,5mm | 0.03 | 100m | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
8 | Cung cấp và lắp đặt ống STK DN50mm dày 2,5mm | 0.03 | 100m | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
| Cung cấp và lắp đặt tê STK DN100x100x80 | 1 |  | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
22 | Cung cấp và lắp đặt bích STK DN 65 | 8 | bích | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
24 | Cung cấp boulon mạ kẽm nhúng nóng { Đơn giá bu long mạ kẽm được tính toán trên khối lượng thép tinh đã gia công hoàn chỉnh (chưa mạ kẽm ), nhà thầu phải tính toán, chào giá trên khối lượng thép tinh phải bao gồm công tác mạ kẽm } | 0.002 | Tấn | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
25 | Lắp đặt boulon | 0.002 | Tấn | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
26 | Cung cấp và lắp đặt Amiăng cho tấm dày 3mm | 12 | m2 | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt |  |  | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
BM | 2b. Thiết bị báo cháy : |  |  | 0% |  |  |  |  | FALSE
1 | Cung cấp và lắp đặt Đầu báo nhiệt ngoài trời chống nổ | 0.4 | 10 đầu | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
2 | Cung cấp và lắp đặt Module điều khiển | 2 | Cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
3 | Cung cấp và lắp đặt Module kiểm soát thiết bị không địa chỉ | 3 | Cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
4 | Cung cấp và lắp đặt Module bảo vệ ngắn mạch | 2 | Cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
5 | Cung cấp và lắp đặt dây dẫn, tín hiệu 2 ruột 2x1,5mm2 có giáp bảo vệ chống cháy chống nhiễu | 400 | m | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
6 | Cung cấp và lắp đặt ống STK DN27mm bảo vệ dây | 0.4 | 100m | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
7 | Cung cấp và lắp đặt kẹp ống DN27 | 20 | Cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
8 | Cung cấp và lắp đặt hộp phân dây 100x100 | 2 | hộp | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
9 | Cung cấp và lắp đặt đèn báo cháy ngoài trời | 1 | Cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
10 | Cung cấp và lắp đặt nút báo cháy địa chỉ | 2 | Cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
11 | Cung cấp và lắp đặt chuông báo cháy | 3 | Cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
12 | Cung cấp và lắp đặt hộp đựng module báo cháy ngoải trời | 1 | hộp | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt |  |  | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
BN | 3a. Vật tư nhà bơm : |  |  | 0% |  |  |  |  | FALSE
1 | Cung cấp bình điều áp 50 lít | 1 | Cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
24 | Cung cấp và lắp đặt máng điện 150x100, tôn dày 1mm | 0.18 | 100m | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
25 | Cung cấp và lắp đặt bình chữa cháy CO2 5kG ( bao gồm giá đỡ ) | 2 | Bình | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
26 | Cung cấp và lắp đặtĐèn Exit 12W-225V, 50Hz, có pin DC dự phòng | 2 | bộ | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt |  |  | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
BO | 3b. Phụ kiện nhà bơm : |  |  | 0% |  |  |  |  | FALSE
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt |  |  | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
BP | 3c. Vật tư thiết bị báo cháy : |  |  | 0% |  |  |  |  | FALSE
2 | Cung cấp và lắp đặt Module điều khiển | 3 | Cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
3 | Cung cấp và lắp đặt Module kiểm soát thiết bị không địa chỉ | 6 | Cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
4 | Cung cấp và lắp đặt Module cách ly | 2 | Cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
5 | Cung cấp và lắp đặt dây dẫn, tín hiệu 2 ruột 2x1,5mm2 có giáp bảo vệ chống cháy chống nhiễu | 100 | m | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt |  |  | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
BQ | 3d. Vật tư cấp nguồn nhà bơm : |  |  | 0% |  |  |  |  | FALSE
BV | *7. Bố trí TB báo cháy & phương tiện chữa cháy : |  |  | 0% |  |  |  |  | FALSE
BW | 7a. Nhà điều khiển : |  |  | 0% |  |  |  |  | FALSE
4 | Cung cấp và lắp đặt nút báo cháy thường | 1 | Cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
5 | Cung cấp và lắp đặt nút báo cháy địa chỉ | 1 | Cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
7 | Cung cấp và lắp đặt Module điều khiển | 1 | Cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
8 | Cung cấp và lắp đặt Module bảo vệ ngắn mạch | 1 | Cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
13 | Cung cấp và lắp đặt hộp nối thép 50x50 | 20 | hộp | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
15 | Cung cấp và lắp đặt bình chữa cháy CO2 5kG ( bao gồm giá đỡ ) | 13 | Bình | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
16 | Cung cấp và lắp đặt Đèn thoát hiểm | 4 | bộ | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
17 | Quần áo chữa cháy | 2 | Bộ | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
18 | Găng tay,mũ, ủng chửa cháy | 2 | Bộ | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt |  |  | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
BX | 7b. Nhà bảo vệ : |  |  | 0% |  |  |  |  | FALSE
| Acquy khô 12V-20Ah | 2 |  | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
| Bộ nguồn phụ 220VAC/24VDC 10A, màu đỏ (không acquy) | 1 |  | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
| Acquy khô 12V-12Ah | 2 |  | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
2 | Cung cấp và lắp đặt bình CO2 chữa cháy 5kg (trọn gói) | 2 | Bình | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
4 | Cung cấp và lắp đặt nút báo cháy địa chỉ | 1 | Cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
5 | Cung cấp và lắp đặt chuông báo cháy | 1 | Cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
6 | Cung cấp và lắp đặt Module điều khiển | 1 | Cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
7 | Cung cấp và lắp đặt Module bảo vệ ngắn mạch | 1 | Cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
9 | Cung cấp và lắp đặt ống STK DN21mm bảo vệ dây | 0.03 | 100m | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt |  |  | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
BY | 7c. Sơ dồ điều khiển tủ Module tại nhà bảo vệ : |  |  | 0% |  |  |  |  | FALSE
2 | Cung cấp và lắp đặt đèn báo cháy | 3 | Cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
3 | Cung cấp và lắp đặt nút báo cháy | 3 | Cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
4 | Cung cấp và lắp đặt chuông báo cháy | 3 | Cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
6 | Cung cấp và lắp đặt Module đầu vào địa chỉ | 9 | Cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
7 | Cung cấp và lắp đặt Module đầu ra địa chỉ | 4 | Cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
8 | Cung cấp và lắp đặt Module cách ly | 3 | Cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
9 | Cung cấp và lắp đặt MCB 2P, 240VAC - 10A | 2 | cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
11 | Cung cấp và lắp đặt Phụ kiện lắp đặt | 1 | Lô | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt |  |  | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
BZ | 7d. Nhà trực ca |  |  | 0% |  |  |  |  | FALSE
4 | Cung cấp và lắp đặt Module điều khiển | 1 | Cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
5 | Cung cấp và lắp đặt Module kiểm soát thiết bị không địa chỉ | 1 | Cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
6 | Cung cấp và lắp đặt Module bảo vệ ngắn mạch | 1 | Cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
13 | Cung cấp bình chữa cháy CO2 5kG | 4 | Bình | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt |  |  | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
CA | 8. Máy bơm và động cơ truyền động |  |  | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
| Ắc quy + phụ kiện chân đế | 1 | Trọn bộ | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
| Nhân công đấu nối kiểm tra và chạy bơm | 1 | Trọn bộ | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
MỤC B |  |  |  | 0% |  |  |  |  | FALSE
1 | Lắp đặt lại giàn phun sương, kéo cáp và lắp đặt dây tiếp địa, chi tiết bao gồm: | 1 | Lô | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
2026-01-01 | Gia công lắp đặt lại giàn phun sương, lắp đặt lại ống đã cắt; |  |  | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
2026-02-01 | Kéo cáp nguồn đấu nối |  |  | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
2026-03-01 | Lắp đặt dây tiếp địa dàn phun sương (dây 50mm): 60m |  |  | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
2026-04-01 | Lắp đặt dây tiếp địa nhà bơm (dây 120mm): 20m |  |  | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
PHẦN PHÁT SINH |  |  |  | 0% |  |  |  |  | FALSE
1 | ỐNG NHỰA LUỒN DÂY BÁO CHÁY | 120 | M | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
2 | CÁP ĐỒNG, NHIỀU LÕI, CÓ GIÁP, CHỐNG CHÁY, ÍT KHÓI, BỌC XLPE LOẠI CXE/LS; IEC 502; IEC332-123; TCVN 5935 | 120 | M | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
3 | CÁP ĐỒNG, NHIỀU LÕI, CÓ GIÁP, CHỐNG CHÁY, ÍT KHÓI, BỌC XLPE LOẠI CXF/LS; IEC 502; IEC332-123; TCVN 5935 | 120 | M | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
4 | TÊN CÁP PCCC | 111 | CÁI | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
5 | CÁC LOẠI CO | 2 | CÁI | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
6 | KHỐI ĐẦU NỐI | 2 | CÁI | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
7 | PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT | 1 | BỘ | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
8 | ỐC CỐ ĐỊNH DÂY CÁP RA VÀO TỦ | 2 | CÁI | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
9 | Cạc I/O-FN-4127-0I-32 EIGHT RELAY CIRCUIT MODULER | 1 | BỘ | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
10 | CẠC I/O-SCADA | 1 | BỘ | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
11 | Cung cấp và lắp đặt dây dẫn, tín hiệu 2 ruột 2x1,5mm2 có giáp bảo vệ chống cháy chống nhiễu | 800 | m | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
12 | Cung cấp và lắp đặt Module đầu vào địa chỉ | 3 | cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
13 | tủ điều khiển module báo cháy | 1 | bộ | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
14 | Cầu đấu 3 pha | 2 | BỘ | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
15 | Tiếp địa giàn phun sương | 40 | m | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
| Đầu cos tiếp địa giàn phun sương | 12 | cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
16 | Chân đế giảm rung cho máy bơm điện | 4 | CÁI | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
17 | Cung cấp và lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2 | 60 | m | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
18 | Cáp 3x70+1x35mm2 | 15 | m | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
19 | Cáp 3x10+1x6mm2 | 15 | m | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
20 | Dây dẫn 2 ruột 2x1.5mm2 | 50 | m | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
| Dây dẫn 2 ruột 2x2.5mm2 | 20 | m | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
21 | Dây đồng trần 50mm2 | 80 | m | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
22 | Dây đồng trần 25mm2 | 20 | m | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
23 | Đầu cosse cho dây đồng trần 25mm2 | 4 | cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
24 | Đầu cosse cho dây đồng trần 50mm2 | 3 | cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
25 | Kẹp C nối đất cho dây đồng trần 25mm2 | 2 | cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
26 | Kẹp C nối đất cho dây đồng trần 50mm2 | 3 | cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE
27 | Mối hàn hóa nhiệt | 2 | cái | 100% | Đã có hàng | Đã thi công |  |  | FALSE